## 블록데이터
호선번호 | 블록번호 | 소조번호 | 길이 | 폭 | 최소두께 | 최대두께 | 판넬 SEAM 수 | 판넬 C/SEAM 수 | 판넬 론지 수 | 판넬 SEAM 용접장 | 판넬 론지 용접장 | FAB SEAM 수 | FAB 론지 수 | FAB SEAM 용접장 | FAB 론지 용접장 | 평판 수 | 곡판 수 | 앵글수 | B/UP 수 | 플랫드바 수 | 착수일 | 종료일 | 조립 착수일 | 조립 작업장
PROJ_1 | BLK_10C | TP_3 | 16 | 19.9 | 13 | 13 | 5 | 0 | 23 | 155.4 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250909 | L_22
PROJ_1 | BLK_11C | TP_1 | 15.5 | 20 | 13 | 13 | 5 | 0 | 23 | 154.9 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250909 | L_21
PROJ_1 | BLK_23S | TP_3 | 18.9 | 10.6 | 11 | 11 | 2 | 0 | 14 | 65.4 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250903 | F_16
PROJ_2 | BLK_53P | TP_3 | 16.6 | 18.5 | 15 | 30 | 4 | 1 | 13 | 137.5 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250911 | L_21
PROJ_2 | BLK_53S | TP_3 | 16.6 | 18.5 | 15 | 30 | 4 | 1 | 13 | 137.5 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250911 | L_22
PROJ_3 | BLK_15P | TP_3 | 16.2 | 19.6 | 11 | 11 | 5 | 0 | 18 | 161.6 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250905 | F_17
PROJ_3 | BLK_15S | TP_3 | 16.2 | 21.4 | 11 | 11 | 5 | 0 | 22 | 193.9 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250905 | F_17
PROJ_3 | BLK_21S | TP_3 | 16.2 | 21.5 | 12 | 30 | 6 | 0 | 21 | 236.1 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 21 | 0 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250905 | F_9
PROJ_3 | BLK_31P | TP_3 | 16.5 | 18.5 | 14.5 | 36 | 4 | 1 | 12 | 129.9 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250908 | F_13
PROJ_3 | BLK_31S | TP_3 | 16.5 | 18.5 | 14.5 | 36 | 4 | 1 | 12 | 129.9 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250908 | F_14
PROJ_4 | BLK_4P | TP_1 | 21.6 | 13.1 | 23 | 23.5 | 1 | 0 | 6 | 43 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20250905 | 20250905 | 20250912 | L_21
PROJ_1 | BLK_24S | TP_3 | 14.2 | 7.5 | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 28.3 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250909 | F_16
PROJ_3 | BLK_21P | TP_3 | 16.2 | 20.1 | 12 | 20 | 6 | 0 | 18 | 205.6 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20250905 | 20250905 | 20250908 | F_9
PROJ_3 | BLK_51S | TP_3 | 21.6 | 15.7 | 14 | 25 | 5 | 2 | 18 | 194.4 | 21.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 13 | 0 | 20250905 | 20250905 | 20250910 | L_11
PROJ_4 | BLK_4S | TP_1 | 21.6 | 13.1 | 23 | 23.5 | 1 | 0 | 6 | 43 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20250905 | 20250905 | 20250912 | L_22
PROJ_4 | BLK_40C | TP_1 | 21.7 | 18.3 | 24 | 24.5 | 4 | 1 | 15 | 172 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250909 | L_22
PROJ_5 | BLK_25S | TP_3 | 18.8 | 10.6 | 11 | 11 | 2 | 0 | 11 | 68.9 | 17.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250908 | F_1
PROJ_6 | BLK_3P | TP_3 | 20 | 21.4 | 21 | 21 | 2 | 0 | 11 | 79.6 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250905 | L_22
PROJ_6 | BLK_3S | TP_3 | 20 | 21.4 | 21 | 21 | 2 | 0 | 11 | 79.6 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250908 | L_21
PROJ_6 | BLK_5P | TP_3 | 18.9 | 11.8 | 20 | 20 | 3 | 0 | 11 | 112.8 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250908 | L_12
PROJ_6 | BLK_5S | TP_3 | 18.9 | 11.8 | 20 | 20 | 3 | 0 | 11 | 112.8 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250908 | L_11
PROJ_6 | BLK_6P | TP_3 | 18.9 | 10.1 | 21 | 21 | 1 | 0 | 9 | 37.6 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250909 | F_9
PROJ_6 | BLK_6S | TP_3 | 18.9 | 10.1 | 21 | 21 | 1 | 0 | 9 | 37.6 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250909 | F_9
PROJ_6 | BLK_7P | TP_3 | 18 | 21.4 | 21 | 21 | 2 | 0 | 11 | 72 | 17.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250910 | L_22
PROJ_6 | BLK_7S | TP_3 | 18 | 21.4 | 21 | 21 | 2 | 0 | 11 | 72 | 17.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250910 | L_21
PROJ_6 | BLK_12P | TP_6 | 13.1 | 21.7 | 15 | 15 | 5 | 0 | 23 | 130.9 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250908 | L_21
PROJ_6 | BLK_12S | TP_6 | 13.1 | 22.1 | 15 | 15 | 7 | 0 | 25 | 152.1 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250908 | L_22
PROJ_6 | BLK_16P | TP_7 | 13.1 | 10.7 | 15 | 15 | 1 | 0 | 6 | 26.2 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250904 | F_6
PROJ_6 | BLK_16S | TP_7 | 13.1 | 10.7 | 15 | 15 | 1 | 0 | 6 | 26.2 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250904 | F_6
PROJ_6 | BLK_17P | TP_7 | 15.1 | 10.7 | 15 | 15 | 1 | 0 | 6 | 30 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250909 | F_6
PROJ_6 | BLK_17S | TP_7 | 15.1 | 10.7 | 15 | 15 | 1 | 0 | 6 | 30 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250909 | F_6
PROJ_6 | BLK_18P | TP_8 | 15.1 | 5.3 | 15 | 15 | 1 | 0 | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250904 | F_2
PROJ_6 | BLK_18S | TP_8 | 15.1 | 5.3 | 15 | 15 | 1 | 0 | 5 | 26.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250904 | F_2
PROJ_6 | BLK_19P | TP_3 | 15.1 | 6.2 | 30 | 30 | 1 | 0 | 5 | 25.5 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250905 | F_6
PROJ_6 | BLK_19S | TP_3 | 15.1 | 6.2 | 30 | 30 | 1 | 0 | 5 | 29.3 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250905 | F_6
PROJ_6 | BLK_20P | TP_3 | 14.5 | 6.2 | 30 | 30 | 1 | 0 | 5 | 29 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20250905 | 20250905 | 20250910 | F_6
PROJ_6 | BLK_27P | TP_3 | 18.2 | 7 | 17 | 17 | 1 | 0 | 7 | 36.2 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250905 | F_8
PROJ_6 | BLK_27S | TP_3 | 18.2 | 7 | 17 | 17 | 1 | 0 | 7 | 36.2 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250904 | F_8
PROJ_6 | BLK_33P | TP_3 | 20 | 13.4 | 14 | 14 | 3 | 0 | 13 | 119.8 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20250905 | 20250905 | 20250912 | L_21
PROJ_6 | BLK_34P | TP_3 | 20 | 13.5 | 14 | 14 | 3 | 0 | 12 | 96.4 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250902 | F_1
PROJ_6 | BLK_35S | TP_3 | 20 | 8.7 | 16 | 16 | 2 | 0 | 9 | 79.9 | 19.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250908 | F_9
PROJ_6 | BLK_36P | TP_3 | 19.4 | 7.6 | 20 | 21 | 1 | 0 | 7 | 38.7 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250911 | L_21
PROJ_6 | BLK_36S | TP_3 | 19.4 | 7.6 | 20 | 21 | 1 | 0 | 7 | 38.7 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250911 | L_22
PROJ_6 | BLK_37P | TP_3 | 18.9 | 7.6 | 20 | 21 | 1 | 0 | 7 | 37.6 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250905 | F_1
PROJ_6 | BLK_37S | TP_3 | 18.9 | 7.6 | 20 | 21 | 1 | 0 | 7 | 37.6 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250905 | F_1
PROJ_6 | BLK_38P | TP_3 | 18 | 7.6 | 20 | 21 | 1 | 0 | 7 | 36 | 17.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20250905 | 20250905 | 20250910 | F_1
PROJ_6 | BLK_38S | TP_3 | 18 | 7.6 | 20 | 21 | 1 | 0 | 7 | 36 | 17.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20250905 | 20250905 | 20250910 | F_1
PROJ_6 | BLK_39C | TP_3 | 20 | 21.5 | 23 | 23 | 6 | 0 | 22 | 238.8 | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 14 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250905 | L_12
PROJ_6 | BLK_41C | TP_3 | 19.7 | 21.5 | 23 | 23 | 6 | 0 | 22 | 235.8 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 14 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250910 | L_12
PROJ_6 | BLK_43P | TP_3 | 18.5 | 14.1 | 17 | 18 | 3 | 0 | 14 | 110.4 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250910 | L_22
PROJ_6 | BLK_43S | TP_3 | 18.5 | 14.1 | 17 | 18 | 3 | 0 | 14 | 110.4 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250910 | L_21
PROJ_6 | BLK_45P | TP_3 | 20 | 14.1 | 17 | 17 | 3 | 0 | 14 | 119.8 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250904 | L_12
PROJ_6 | BLK_45S | TP_3 | 20 | 14.1 | 17 | 17 | 3 | 0 | 14 | 119.8 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250904 | L_11
PROJ_6 | BLK_47P | TP_3 | 20.1 | 14.1 | 17 | 17 | 4 | 0 | 14 | 124.4 | 20.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250908 | L_12
PROJ_6 | BLK_47S | TP_3 | 20.1 | 14.1 | 17 | 17 | 4 | 0 | 14 | 124.4 | 20.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250908 | L_11
PROJ_6 | BLK_49P | TP_3 | 19.7 | 14.1 | 17 | 17 | 5 | 0 | 14 | 117.9 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250911 | L_12
PROJ_6 | BLK_49S | TP_3 | 19.7 | 14.1 | 17 | 17 | 5 | 0 | 14 | 117.9 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250911 | L_11
PROJ_6 | BLK_50P | TP_3 | 19.4 | 14.1 | 17 | 17 | 3 | 0 | 14 | 116.1 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20250905 | 20250905 | 20250915 | L_12
PROJ_6 | BLK_50S | TP_3 | 19.4 | 14.1 | 17 | 17 | 3 | 0 | 14 | 116.1 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20250905 | 20250905 | 20250915 | L_11
PROJ_6 | BLK_56P | TP_6 | 20.8 | 11.9 | 16 | 16 | 3 | 0 | 13 | 124.2 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250905 | L_22
PROJ_6 | BLK_56S | TP_6 | 21.4 | 11.9 | 16 | 16 | 3 | 0 | 13 | 127.8 | 21.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250905 | L_21
PROJ_7 | BLK_13C | TP_1 | 17.5 | 19.9 | 13 | 13 | 2 | 0 | 23 | 167.1 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 16 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250910 | L_21
PROJ_7 | BLK_14C | TP_1 | 19.6 | 19.9 | 13 | 13 | 5 | 0 | 23 | 196.3 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 16 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250911 | L_22
PROJ_8 | BLK_10C | TP_1 | 15.9 | 19.9 | 13 | 13 | 5 | 0 | 23 | 155.4 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250910 | F_12
PROJ_8 | BLK_11C | TP_1 | 15.5 | 19.9 | 13 | 13 | 5 | 0 | 23 | 154.9 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250903 | F_11
PROJ_9 | BLK_1P | TP_3 | 18.2 | 21.2 | 13 | 14 | 5 | 0 | 21 | 169.8 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250903 | F_15
PROJ_9 | BLK_8P | TP_3 | 16.8 | 9.8 | 14 | 18 | 2 | 2 | 10 | 80.1 | 16.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250905 | F_17
PROJ_9 | BLK_8S | TP_3 | 16.8 | 9.8 | 14 | 18 | 2 | 2 | 10 | 79.3 | 16.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250905 | F_16
PROJ_9 | BLK_9P | TP_3 | 19.6 | 10.2 | 12.5 | 25 | 2 | 5 | 12 | 84.4 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250905 | F_7
PROJ_9 | BLK_9S | TP_3 | 19.6 | 9.9 | 12.5 | 25 | 2 | 5 | 10 | 84.1 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250904 | F_7
PROJ_9 | BLK_22S | TP_3 | 14.3 | 7.3 | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25.8 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250905 | F_7
PROJ_9 | BLK_30S | TP_3 | 21.3 | 13.6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 12 | 42.1 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250902 | F_4
PROJ_9 | BLK_31C | TP_1 | 20.8 | 19.2 | 12 | 12 | 5 | 0 | 23 | 207 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250905 | F_3
PROJ_9 | BLK_42C | TP_3 | 14.9 | 12 | 17 | 30 | 3 | 1 | 23 | 99.6 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 12 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250909 | L_12
PROJ_9 | BLK_44P | TP_3 | 21.3 | 5.4 | 12 | 14 | 1 | 1 | 9 | 46.3 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250908 | F_7
PROJ_9 | BLK_44S | TP_3 | 21.3 | 5.4 | 12 | 14 | 1 | 1 | 9 | 46.3 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250908 | F_7
PROJ_9 | BLK_46P | TP_3 | 20.8 | 5.4 | 12 | 14 | 1 | 0 | 10 | 41.4 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250904 | F_7
PROJ_9 | BLK_46S | TP_3 | 20.8 | 5.4 | 12 | 14 | 1 | 0 | 10 | 41.4 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250904 | F_7
PROJ_9 | BLK_52P | TP_5 | 11.4 | 6.5 | 12 | 13.5 | 1 | 1 | 7 | 26 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250909 | F_1
PROJ_9 | BLK_52S | TP_5 | 11.4 | 6.5 | 12 | 13.5 | 1 | 1 | 7 | 26 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250909 | F_1
PROJ_9 | BLK_54P | TP_3 | 13.4 | 16.4 | 16 | 19 | 3 | 0 | 16 | 97.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250908 | F_18
PROJ_9 | BLK_54S | TP_3 | 13.4 | 15.5 | 16 | 19 | 3 | 0 | 16 | 92.6 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250909 | F_18
PROJ_9 | BLK_55C | TP_2 | 15 | 22.4 | 13 | 15 | 4 | 1 | 37 | 158.3 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20250905 | 20250905 | 20250910 | L_12
PROJ_9 | BLK_57P | TP_3 | 15.8 | 16.8 | 11 | 14 | 4 | 1 | 17 | 82.4 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250909 | L_11
PROJ_9 | BLK_57P | TP_4 | 15.8 | 16.8 | 11 | 14 | 4 | 1 | 17 | 82.4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250909 | L_11
PROJ_9 | BLK_57S | TP_3 | 15.8 | 15.8 | 11 | 14 | 4 | 1 | 22 | 76.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250909 | L_12
PROJ_9 | BLK_57S | TP_4 | 15.8 | 15.8 | 11 | 14 | 4 | 1 | 22 | 76.4 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250909 | L_12
PROJ_10 | BLK_2P | TP_3 | 21.3 | 18.8 | 17 | 25 | 5 | 2 | 20 | 231.9 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 14 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250905 | L_11
PROJ_10 | BLK_2S | TP_3 | 21.3 | 12.6 | 17 | 18 | 3 | 1 | 14 | 135.4 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250905 | L_12
PROJ_10 | BLK_26P | TP_3 | 17.1 | 12.5 | 11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 94.1 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250905 | F_10
PROJ_10 | BLK_26S | TP_3 | 17.1 | 12.5 | 11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 94.1 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250908 | F_12
PROJ_10 | BLK_28P | TP_3 | 20.8 | 22.8 | 11 | 11 | 5 | 0 | 29 | 207 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250902 | F_3
PROJ_10 | BLK_28P | TP_4 | 20.8 | 22.8 | 11 | 11 | 5 | 0 | 29 | 207 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250902 | F_3
PROJ_10 | BLK_29P | TP_3 | 20.8 | 13.7 | 12 | 15 | 2 | 1 | 14 | 92.2 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250908 | F_4
PROJ_10 | BLK_29P | TP_4 | 20.8 | 13.7 | 12 | 15 | 2 | 1 | 14 | 92.2 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250908 | F_4
PROJ_10 | BLK_30P | TP_3 | 21.3 | 13.6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 9 | 42.1 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250912 | F_5
PROJ_10 | BLK_30S | TP_3 | 21.3 | 13.6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 12 | 42.1 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 20250903 | 20250903 | 20250905 | F_4
PROJ_10 | BLK_31C | TP_1 | 20.8 | 19.2 | 12 | 12 | 5 | 0 | 23 | 207 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20250904 | 20250904 | 20250905 | F_3
PROJ_10 | BLK_32C | TP_3 | 23.1 | 18.8 | 12 | 12 | 5 | 0 | 25 | 210.3 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20250901 | 20250901 | 20250902 | F_4
PROJ_10 | BLK_48P | TP_3 | 20.4 | 5.4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 9 | 40.8 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250905 | F_8
PROJ_10 | BLK_48S | TP_3 | 20.4 | 5.4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 9 | 40.8 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20250902 | 20250902 | 20250905 | F_8
PROJ_6 | BLK_20S | TP_3 | 14.5 | 6.2 | 30 | 30 | 1 | 0 | 5 | 25.2 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20250905 | 20250905 | 20250910 | F_6

## 수기계획
호선번호 | 블록번호 | 소조번호 | 순번 | 론지 작업장 | 착수일
PROJ_6 | BLK_3P | TP_3 | 1 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_3P | TP_3 | 2 | 2 | 20250901
PROJ_10 | BLK_28S | TP_3 | 3 | 1 | 20250901
PROJ_10 | BLK_28P | TP_4 | 3 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_45S | TP_3 | 4 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_45P | TP_3 | 5 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_18C | TP_8 | 6 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_18P | TP_8 | 7 | 1 | 20250901
PROJ_1 | BLK_10P | TP_3 | 8 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_34S | TP_3 | 9 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_12S | TP_6 | 10 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_12C | TP_6 | 11 | 1 | 20250901
PROJ_9 | BLK_30C | TP_3 | 12 | 2 | 20250901
PROJ_10 | BLK_32P | TP_3 | 13 | 1 | 20250901
PROJ_8 | BLK_11S | TP_1 | 14 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_27P | TP_3 | 15 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_27P | TP_3 | 16 | 1 | 20250901
PROJ_10 | BLK_26P | TP_3 | 17 | 2 | 20250901
PROJ_9 | BLK_1S | TP_3 | 18 | 1 | 20250901
PROJ_9 | BLK_46S | TP_3 | 19 | 2 | 20250901
PROJ_9 | BLK_46P | TP_3 | 20 | 2 | 20250901
PROJ_1 | BLK_23S | TP_3 | 21 | 1 | 20250901
PROJ_10 | BLK_2P | TP_3 | 22 | 2 | 20250901
PROJ_10 | BLK_2C | TP_3 | 23 | 1 | 20250901
PROJ_3 | BLK_31C | TP_3 | 1 | 2 | 20250902
PROJ_4 | BLK_40S | TP_1 | 2 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_39P | TP_3 | 3 | 2 | 20250902
PROJ_9 | BLK_22S | TP_3 | 4 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_5P | TP_3 | 5 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_5S | TP_3 | 6 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_56S | TP_6 | 7 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_56P | TP_6 | 8 | 1 | 20250902
PROJ_3 | BLK_31S | TP_3 | 9 | 2 | 20250902
PROJ_10 | BLK_48C | TP_3 | 10 | 1 | 20250902
PROJ_10 | BLK_48P | TP_3 | 11 | 1 | 20250902
PROJ_7 | BLK_13S | TP_1 | 12 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_16P | TP_7 | 13 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_16S | TP_7 | 14 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_47P | TP_3 | 15 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_47S | TP_3 | 16 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_19S | TP_3 | 17 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_19C | TP_3 | 18 | 2 | 20250902
PROJ_3 | BLK_21S | TP_3 | 19 | 1 | 20250902
PROJ_1 | BLK_11P | TP_1 | 20 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_35S | TP_3 | 21 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_7P | TP_3 | 22 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_7S | TP_3 | 23 | 1 | 20250902
PROJ_10 | BLK_30P | TP_3 | 1 | 2 | 20250903
PROJ_10 | BLK_30S | TP_3 | 2 | 1 | 20250903
PROJ_6 | BLK_43P | TP_3 | 3 | 2 | 20250903
PROJ_6 | BLK_43S | TP_3 | 4 | 1 | 20250903
PROJ_9 | BLK_52C | TP_5 | 5 | 2 | 20250903
PROJ_9 | BLK_52P | TP_5 | 6 | 2 | 20250903
PROJ_9 | BLK_31S | TP_1 | 7 | 1 | 20250903
PROJ_6 | BLK_37S | TP_3 | 8 | 2 | 20250903
PROJ_6 | BLK_37P | TP_3 | 9 | 2 | 20250903
PROJ_9 | BLK_9S | TP_3 | 10 | 1 | 20250903
PROJ_9 | BLK_9S | TP_3 | 11 | 2 | 20250903
PROJ_9 | BLK_57P | TP_3 | 12 | 1 | 20250903
PROJ_9 | BLK_57P | TP_4 | 12 | 1 | 20250903
PROJ_9 | BLK_57P | TP_3 | 13 | 2 | 20250903
PROJ_9 | BLK_57S | TP_4 | 13 | 2 | 20250903
PROJ_9 | BLK_44P | TP_3 | 14 | 1 | 20250903
PROJ_9 | BLK_44P | TP_3 | 15 | 1 | 20250903
PROJ_10 | BLK_29S | TP_3 | 16 | 2 | 20250903
PROJ_10 | BLK_29C | TP_4 | 16 | 2 | 20250903
PROJ_5 | BLK_25S | TP_3 | 17 | 1 | 20250903
PROJ_7 | BLK_14P | TP_1 | 18 | 2 | 20250903
PROJ_10 | BLK_26S | TP_3 | 19 | 1 | 20250903
PROJ_6 | BLK_6C | TP_3 | 20 | 2 | 20250903
PROJ_6 | BLK_6P | TP_3 | 21 | 2 | 20250903
PROJ_9 | BLK_42S | TP_3 | 1 | 1 | 20250904
PROJ_9 | BLK_8C | TP_3 | 2 | 2 | 20250904
PROJ_9 | BLK_8P | TP_3 | 3 | 2 | 20250904
PROJ_8 | BLK_10S | TP_1 | 4 | 1 | 20250904
PROJ_2 | BLK_53P | TP_3 | 5 | 2 | 20250904
PROJ_2 | BLK_53S | TP_3 | 6 | 1 | 20250904
PROJ_3 | BLK_15P | TP_3 | 7 | 2 | 20250904
PROJ_3 | BLK_15S | TP_3 | 8 | 1 | 20250904
PROJ_6 | BLK_36P | TP_3 | 9 | 2 | 20250904
PROJ_6 | BLK_36S | TP_3 | 10 | 2 | 20250904
PROJ_6 | BLK_17P | TP_7 | 11 | 1 | 20250904
PROJ_6 | BLK_17C | TP_7 | 12 | 1 | 20250904
PROJ_9 | BLK_54C | TP_3 | 13 | 2 | 20250904
PROJ_10 | BLK_31S | TP_1 | 14 | 1 | 20250904
PROJ_6 | BLK_41P | TP_3 | 15 | 2 | 20250904
PROJ_9 | BLK_54S | TP_3 | 16 | 1 | 20250904
PROJ_6 | BLK_49S | TP_3 | 17 | 2 | 20250904
PROJ_6 | BLK_49P | TP_3 | 18 | 1 | 20250904
PROJ_1 | BLK_24P | TP_3 | 19 | 2 | 20250904
PROJ_3 | BLK_21S | TP_3 | 1 | 1 | 20250905
PROJ_6 | BLK_50P | TP_3 | 2 | 2 | 20250905
PROJ_6 | BLK_50S | TP_3 | 3 | 1 | 20250905
PROJ_4 | BLK_4C | TP_1 | 4 | 2 | 20250905
PROJ_4 | BLK_4P | TP_1 | 5 | 2 | 20250905
PROJ_9 | BLK_55S | TP_2 | 6 | 1 | 20250905
PROJ_6 | BLK_38P | TP_3 | 7 | 2 | 20250905
PROJ_6 | BLK_38S | TP_3 | 8 | 2 | 20250905
PROJ_6 | BLK_33P | TP_3 | 9 | 2 | 20250905
PROJ_3 | BLK_51S | TP_3 | 10 | 1 | 20250905
PROJ_6 | BLK_20 | TP_3 | 11 | 2 | 20250905
PROJ_6 | BLK_20 | TP_3 | 12 | 2 | 20250905

## CP
호선번호 | 블록번호 | 소조번호 | 순번 | 론지 작업장 | 착수일
PROJ_6 | BLK_27P | TP_3 | 1 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_27P | TP_3 | 2 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_34P | TP_3 | 3 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_3P | TP_3 | 4 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_3S | TP_3 | 5 | 1 | 20250901
PROJ_9 | BLK_30C | TP_3 | 6 | 2 | 20250901
PROJ_10 | BLK_28P | TP_4 | 7 | 1 | 20250901
PROJ_10 | BLK_28P | TP_3 | 8 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_12S | TP_6 | 9 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_12P | TP_6 | 10 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_45S | TP_3 | 11 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_45P | TP_3 | 12 | 2 | 20250901
PROJ_1 | BLK_10S | TP_3 | 13 | 1 | 20250901
PROJ_9 | BLK_1S | TP_3 | 14 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_18P | TP_8 | 15 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_18S | TP_8 | 16 | 1 | 20250901
PROJ_10 | BLK_26P | TP_3 | 17 | 2 | 20250901
PROJ_1 | BLK_23S | TP_3 | 18 | 1 | 20250901
PROJ_8 | BLK_11P | TP_1 | 19 | 2 | 20250901
PROJ_10 | BLK_32S | TP_3 | 20 | 1 | 20250901
PROJ_10 | BLK_2P | TP_3 | 21 | 2 | 20250901
PROJ_10 | BLK_2S | TP_3 | 22 | 1 | 20250901
PROJ_9 | BLK_46P | TP_3 | 23 | 2 | 20250901
PROJ_9 | BLK_46S | TP_3 | 24 | 1 | 20250901
PROJ_10 | BLK_48 | TP_3 | 1 | 1 | 20250902
PROJ_10 | BLK_48S | TP_3 | 2 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_39P | TP_3 | 3 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_56C | TP_6 | 4 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_56C | TP_6 | 5 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_47P | TP_3 | 6 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_47S | TP_3 | 7 | 1 | 20250902
PROJ_3 | BLK_21S | TP_3 | 8 | 2 | 20250902
PROJ_3 | BLK_31P | TP_3 | 9 | 1 | 20250902
PROJ_3 | BLK_31S | TP_3 | 10 | 2 | 20250902
PROJ_1 | BLK_11P | TP_1 | 11 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_5P | TP_3 | 12 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_5S | TP_3 | 13 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_16P | TP_7 | 14 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_16S | TP_7 | 15 | 2 | 20250902
PROJ_4 | BLK_40P | TP_1 | 16 | 1 | 20250902
PROJ_7 | BLK_13C | TP_1 | 17 | 2 | 20250902
PROJ_9 | BLK_22C | TP_3 | 18 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_35S | TP_3 | 19 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_7P | TP_3 | 20 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_7S | TP_3 | 21 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_19P | TP_3 | 22 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_19P | TP_3 | 23 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_37S | TP_3 | 1 | 1 | 20250903
PROJ_6 | BLK_37P | TP_3 | 2 | 2 | 20250903
PROJ_10 | BLK_26P | TP_3 | 3 | 1 | 20250903
PROJ_6 | BLK_43P | TP_3 | 4 | 2 | 20250903
PROJ_6 | BLK_43S | TP_3 | 5 | 1 | 20250903
PROJ_9 | BLK_31P | TP_1 | 6 | 2 | 20250903
PROJ_9 | BLK_9S | TP_3 | 7 | 1 | 20250903
PROJ_9 | BLK_9S | TP_3 | 8 | 2 | 20250903
PROJ_5 | BLK_25S | TP_3 | 9 | 1 | 20250903
PROJ_9 | BLK_52P | TP_5 | 10 | 2 | 20250903
PROJ_9 | BLK_52S | TP_5 | 11 | 1 | 20250903
PROJ_10 | BLK_30C | TP_3 | 12 | 1 | 20250903
PROJ_9 | BLK_57S | TP_4 | 13 | 2 | 20250903
PROJ_9 | BLK_57S | TP_3 | 14 | 1 | 20250903
PROJ_9 | BLK_44P | TP_3 | 15 | 2 | 20250903
PROJ_9 | BLK_44S | TP_3 | 16 | 1 | 20250903
PROJ_9 | BLK_57S | TP_4 | 17 | 2 | 20250903
PROJ_9 | BLK_57P | TP_3 | 18 | 1 | 20250903
PROJ_7 | BLK_14C | TP_1 | 19 | 2 | 20250903
PROJ_10 | BLK_30C | TP_3 | 20 | 1 | 20250903
PROJ_10 | BLK_29S | TP_4 | 21 | 2 | 20250903
PROJ_10 | BLK_29P | TP_3 | 22 | 1 | 20250903
PROJ_6 | BLK_6P | TP_3 | 23 | 2 | 20250903
PROJ_6 | BLK_6S | TP_3 | 24 | 1 | 20250903
PROJ_8 | BLK_10P | TP_1 | 1 | 1 | 20250904
PROJ_9 | BLK_8S | TP_3 | 2 | 2 | 20250904
PROJ_2 | BLK_53S | TP_3 | 3 | 1 | 20250904
PROJ_2 | BLK_53P | TP_3 | 4 | 2 | 20250904
PROJ_9 | BLK_42S | TP_3 | 5 | 1 | 20250904
PROJ_6 | BLK_41S | TP_3 | 6 | 2 | 20250904
PROJ_9 | BLK_8P | TP_3 | 7 | 1 | 20250904
PROJ_6 | BLK_36P | TP_3 | 8 | 2 | 20250904
PROJ_6 | BLK_36S | TP_3 | 9 | 1 | 20250904
PROJ_9 | BLK_54C | TP_3 | 10 | 2 | 20250904
PROJ_9 | BLK_54P | TP_3 | 11 | 1 | 20250904
PROJ_3 | BLK_15S | TP_3 | 12 | 2 | 20250904
PROJ_3 | BLK_15P | TP_3 | 13 | 1 | 20250904
PROJ_10 | BLK_31P | TP_1 | 14 | 2 | 20250904
PROJ_6 | BLK_49S | TP_3 | 15 | 1 | 20250904
PROJ_6 | BLK_49P | TP_3 | 16 | 2 | 20250904
PROJ_1 | BLK_24S | TP_3 | 17 | 1 | 20250904
PROJ_6 | BLK_17P | TP_7 | 18 | 2 | 20250904
PROJ_6 | BLK_17S | TP_7 | 19 | 2 | 20250904
PROJ_6 | BLK_38C | TP_3 | 1 | 1 | 20250905
PROJ_6 | BLK_38C | TP_3 | 2 | 2 | 20250905
PROJ_3 | BLK_21S | TP_3 | 3 | 1 | 20250905
PROJ_9 | BLK_55P | TP_2 | 4 | 2 | 20250905
PROJ_3 | BLK_51C | TP_3 | 5 | 1 | 20250905
PROJ_6 | BLK_33S | TP_3 | 6 | 2 | 20250905
PROJ_6 | BLK_50S | TP_3 | 7 | 1 | 20250905
PROJ_6 | BLK_50P | TP_3 | 8 | 2 | 20250905
PROJ_4 | BLK_4P | TP_1 | 9 | 1 | 20250905
PROJ_4 | BLK_4S | TP_1 | 10 | 1 | 20250905
PROJ_6 | BLK_20S | TP_3 | 11 | 2 | 20250905
PROJ_6 | BLK_20 | TP_3 | 12 | 2 | 20250905

## RL
호선번호 | 블록번호 | 소조번호 | 순번 | 론지 작업장 | 착수일
PROJ_10 | BLK_32P | TP_3 | 1 | 1 | 20250901
PROJ_10 | BLK_28S | TP_3 | 2 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_34C | TP_3 | 3 | 1 | 20250901
PROJ_9 | BLK_30P | TP_3 | 4 | 2 | 20250901
PROJ_8 | BLK_11S | TP_1 | 5 | 1 | 20250901
PROJ_9 | BLK_1S | TP_3 | 6 | 2 | 20250901
PROJ_1 | BLK_23P | TP_3 | 7 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_27P | TP_3 | 8 | 2 | 20250901
PROJ_9 | BLK_46S | TP_3 | 9 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_18P | TP_8 | 10 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_16S | TP_7 | 11 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_45S | TP_3 | 12 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_45S | TP_3 | 13 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_18S | TP_8 | 14 | 1 | 20250901
PROJ_9 | BLK_9P | TP_3 | 15 | 2 | 20250903
PROJ_9 | BLK_46P | TP_3 | 16 | 1 | 20250901
PROJ_6 | BLK_16P | TP_7 | 17 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_19P | TP_3 | 18 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_56S | TP_6 | 19 | 2 | 20250902
PROJ_10 | BLK_26P | TP_3 | 20 | 1 | 20250901
PROJ_9 | BLK_22S | TP_3 | 21 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_3P | TP_3 | 22 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_37P | TP_3 | 23 | 1 | 20250903
PROJ_10 | BLK_48S | TP_3 | 24 | 2 | 20250902
PROJ_9 | BLK_8S | TP_3 | 25 | 1 | 20250904
PROJ_6 | BLK_56P | TP_6 | 26 | 2 | 20250902
PROJ_10 | BLK_30P | TP_3 | 27 | 1 | 20250903
PROJ_6 | BLK_37S | TP_3 | 28 | 2 | 20250903
PROJ_3 | BLK_15C | TP_3 | 29 | 1 | 20250904
PROJ_6 | BLK_19S | TP_3 | 30 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_39P | TP_3 | 31 | 2 | 20250902
PROJ_10 | BLK_48S | TP_3 | 32 | 1 | 20250902
PROJ_6 | BLK_27P | TP_3 | 33 | 2 | 20250901
PROJ_10 | BLK_2C | TP_3 | 34 | 1 | 20250901
PROJ_9 | BLK_9S | TP_3 | 35 | 2 | 20250903
PROJ_9 | BLK_31S | TP_1 | 36 | 1 | 20250903
PROJ_3 | BLK_15P | TP_3 | 37 | 2 | 20250904
PROJ_9 | BLK_8C | TP_3 | 38 | 1 | 20250904
PROJ_10 | BLK_2C | TP_3 | 39 | 2 | 20250901
PROJ_10 | BLK_31P | TP_1 | 40 | 1 | 20250904
PROJ_9 | BLK_55P | TP_2 | 41 | 2 | 20250905
PROJ_6 | BLK_12S | TP_6 | 42 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_5S | TP_3 | 43 | 1 | 20250902
PROJ_9 | BLK_57C | TP_3 | 44 | 2 | 20250903
PROJ_6 | BLK_35P | TP_3 | 45 | 1 | 20250902
PROJ_7 | BLK_14P | TP_1 | 46 | 2 | 20250903
PROJ_6 | BLK_47S | TP_3 | 47 | 1 | 20250902
PROJ_3 | BLK_31S | TP_3 | 48 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_5S | TP_3 | 49 | 1 | 20250902
PROJ_9 | BLK_44P | TP_3 | 50 | 2 | 20250903
PROJ_6 | BLK_47P | TP_3 | 51 | 1 | 20250902
PROJ_9 | BLK_54S | TP_3 | 52 | 2 | 20250904
PROJ_9 | BLK_44S | TP_3 | 53 | 1 | 20250903
PROJ_3 | BLK_31P | TP_3 | 54 | 2 | 20250902
PROJ_10 | BLK_26S | TP_3 | 55 | 1 | 20250903
PROJ_10 | BLK_29P | TP_3 | 56 | 2 | 20250903
PROJ_6 | BLK_12S | TP_6 | 57 | 2 | 20250901
PROJ_3 | BLK_21S | TP_3 | 58 | 1 | 20250905
PROJ_5 | BLK_25C | TP_3 | 59 | 2 | 20250903
PROJ_6 | BLK_3C | TP_3 | 60 | 2 | 20250901
PROJ_4 | BLK_40S | TP_1 | 61 | 1 | 20250902
PROJ_1 | BLK_10P | TP_3 | 62 | 2 | 20250901
PROJ_6 | BLK_49S | TP_3 | 63 | 1 | 20250904
PROJ_4 | BLK_4S | TP_1 | 64 | 2 | 20250905
PROJ_6 | BLK_7S | TP_3 | 65 | 2 | 20250902
PROJ_1 | BLK_24S | TP_3 | 66 | 1 | 20250904
PROJ_6 | BLK_36S | TP_3 | 67 | 2 | 20250904
PROJ_6 | BLK_6S | TP_3 | 68 | 1 | 20250903
PROJ_6 | BLK_43P | TP_3 | 69 | 2 | 20250903
PROJ_6 | BLK_50P | TP_3 | 70 | 1 | 20250905
PROJ_9 | BLK_57P | TP_3 | 71 | 2 | 20250903
PROJ_6 | BLK_6S | TP_3 | 72 | 1 | 20250903
PROJ_6 | BLK_17C | TP_7 | 73 | 2 | 20250904
PROJ_9 | BLK_54S | TP_3 | 74 | 1 | 20250904
PROJ_1 | BLK_11S | TP_1 | 75 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_17P | TP_7 | 76 | 2 | 20250904
PROJ_9 | BLK_52P | TP_5 | 77 | 1 | 20250903
PROJ_9 | BLK_52S | TP_5 | 78 | 2 | 20250903
PROJ_6 | BLK_49S | TP_3 | 79 | 1 | 20250904
PROJ_4 | BLK_4C | TP_1 | 80 | 2 | 20250905
PROJ_3 | BLK_51C | TP_3 | 81 | 1 | 20250905
PROJ_7 | BLK_13P | TP_1 | 82 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_41S | TP_3 | 83 | 2 | 20250904
PROJ_6 | BLK_33P | TP_3 | 84 | 1 | 20250905
PROJ_3 | BLK_21P | TP_3 | 85 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_50C | TP_3 | 86 | 1 | 20250905
PROJ_6 | BLK_20S | TP_3 | 87 | 2 | 20250905
PROJ_9 | BLK_42P | TP_3 | 88 | 1 | 20250904
PROJ_2 | BLK_53P | TP_3 | 89 | 2 | 20250904
PROJ_2 | BLK_53C | TP_3 | 90 | 1 | 20250904
PROJ_10 | BLK_30P | TP_3 | 91 | 2 | 20250903
PROJ_8 | BLK_10S | TP_1 | 92 | 1 | 20250904
PROJ_6 | BLK_7P | TP_3 | 93 | 2 | 20250902
PROJ_6 | BLK_38P | TP_3 | 94 | 1 | 20250905
PROJ_6 | BLK_38S | TP_3 | 95 | 2 | 20250905
PROJ_6 | BLK_43P | TP_3 | 96 | 1 | 20250903
PROJ_6 | BLK_20P | TP_3 | 97 | 2 | 20250905
PROJ_6 | BLK_36P | TP_3 | 98 | 1 | 20250904
PROJ_10 | BLK_28S | TP_4 |  |  | 20250901
PROJ_9 | BLK_57P | TP_4 |  |  | 20250903
PROJ_9 | BLK_57 | TP_4 |  |  | 20250903
PROJ_10 | BLK_29 | TP_4 |  |  | 20250903