## Sheet1
작업순번 | 프로젝트 | 블록 | 소조 | 판넬작업장 | 판넬시작일 | 론지시작일 | 판넬종료일 | 후공정시작일 | 후공정작업장 | 평판수 | 곡판수 | 앵글수 | baseup수 | 플랫바수 | 길이 | 폭 | 별판여부 | 최소두께 | 최대두께 | 론지무게 | 평판무게 | 총무게 | seam수 | C/Seam수 | 론지수 | seam용접장 | longe용접장 | fab seam 수 | fab longe 수 | fab seam 용접장 | fab longe 용접장 | 판계 Tact Time | 전면 SAW Tact Time | Turn Over Tact Time | 후면 SAW Tact Time | NC Tact Time | 론지 취부 Tact Time | 론지 용접 Tact Time | 수정 Tact Time | 총 Tact Time
1 | PROJ1 | BLK_1 | SASS_1 | 2 | 20250630 | 20250630 | 20250701 | 20250701 | WKA_1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20.6 | 5.4 |  | 12 | 14 | 2.6 | 10.3 | 12.9 | 1 | 0 | 8 | 51.7 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.9 | 12 | 22.2 | 24.62 | 38 | 23.7 | 32.8 | 199.22
2 | PROJ1 | BLK_2 | SASS_1 | 2 | 20250630 | 20250630 | 20250701 | 20250701 | WKA_1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20.6 | 5.4 |  | 12 | 14 | 2.6 | 10.3 | 12.9 | 1 | 0 | 8 | 51.7 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.9 | 12 | 22.2 | 24.62 | 38 | 23.7 | 32.8 | 199.22
3 | PROJ2 | BLK_3 | SASS_1 | 1 | 20250630 | 20250630 | 20250701 | 20250703 | WKA_L1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17.4 | 15.5 |  | 14 | 16 | 9.8 | 29.5 | 39.3 | 4 | 1 | 19 | 126.9 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70.1 | 12 | 51.7 | 49.2 | 76.5 | 35.3 | 35.4 | 380.2
4 | PROJ2 | BLK_4 | SASS_1 | 2 | 20250630 | 20250630 | 20250701 | 20250703 | WKA_L2 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17.4 | 16.4 |  | 14 | 16 | 10.4 | 31.2 | 41.6 | 4 | 1 | 19 | 133.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 73.1 | 12 | 53.7 | 49.2 | 76.5 | 36.8 | 35.4 | 386.7
5 | PROJ3 | BLK_5 | SASS_1 | 1 | 20250630 | 20250701 | 20250701 | 20250702 | WKA_L3 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20.6 | 18.1 |  | 12 | 14 | 17.6 | 36.1 | 53.7 | 5 | 1 | 22 | 210.9 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 92.1 | 12 | 76.3 | 56.83 | 87 | 46.5 | 40.2 | 460.93
6 | PROJ3 | BLK_6 | SASS_1 | 2 | 20250630 | 20250701 | 20250701 | 20250702 | WKA_L4 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20.6 | 18.1 |  | 12 | 14 | 17.4 | 36.1 | 53.5 | 5 | 1 | 22 | 210.9 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 92.1 | 12 | 76.3 | 56.83 | 87 | 46.5 | 40.2 | 460.93
7 | PROJ4 | BLK_7 | SASS_2 | 1 | 20250630 | 20250701 | 20250701 | 20250702 | WKA_L4 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20.1 | 19.9 |  | 13 | 15 | 15.5 | 32.7 | 48.2 | 5 | 0 | 23 | 201.8 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48.4 | 12 | 30.2 | 52.56 | 90.5 | 45.5 | 41.8 | 350.96
12 | PROJ5 | BLK_8 | SASS_1 | 2 | 20250630 | 20250701 | 20250701 | 20250704 | WKA_L1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15.5 | 15.9 |  | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 21.8 | 35.6 | 4 | 0 | 19 | 97.8 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32.5 | 12 | 14.7 | 43.25 | 76.5 | 33.1 | 35.4 | 287.45
13 | PROJ5 | BLK_9 | SASS_1 | 1 | 20250630 | 20250701 | 20250701 | 20250704 | WKA_L2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15.5 | 12.3 |  | 14.5 | 14.5 | 10.5 | 16.4 | 26.9 | 3 | 0 | 15 | 71.4 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19.9 | 12 | 14.5 | 36.7 | 62.5 | 33.1 | 29 | 242.7
14 | PROJ5 | BLK_10 | SASS_1 | 2 | 20250630 | 20250701 | 20250701 | 20250703 | WKA_2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18.6 | 15 |  | 14.5 | 16.5 | 9.5 | 29.3 | 38.8 | 4 | 0 | 11 | 136.4 | 17.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42.1 | 12 | 17.4 | 43.87 | 48.5 | 40.2 | 52.6 | 296.67
15 | PROJ6 | BLK_11 | SASS_1 | 1 | 20250630 | 20250701 | 20250701 | 20250703 | WKA_3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14.2 | 8.7 |  | 12 | 12 | 3.1 | 5.7 | 8.8 | 1 | 0 | 7 | 20.6 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18.3 | 12 | 13.7 | 24.76 | 34.5 | 14.4 | 26.2 | 155.86
16 | PROJ7 | BLK_12 | SASS_1 | 2 | 20250630 | 20250701 | 20250701 | 20250702 | WKA_L1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20.1 | 10.3 |  | 17 | 23 | 6.6 | 23.7 | 30.3 | 2 | 1 | 12 | 67.4 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 52.3 | 12 | 47.3 | 37.535 | 52 | 45.5 | 24.2 | 310.835
17 | PROJ7 | BLK_13 | SASS_1 | 1 | 20250630 | 20250701 | 20250701 | 20250702 | WKA_L1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20.1 | 10 |  | 17 | 34 | 6 | 24.2 | 30.2 | 2 | 2 | 11 | 67.4 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 77 | 12 | 69.4 | 41.53 | 48.5 | 45.5 | 22.6 | 356.53
18 | PROJ8 | BLK_14 | SASS_1 | 1 | 20250630 | 20250701 | 20250701 | 20250702 | WKA_4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 13.9 |  | 20.5 | 20.5 | 0 | 17.4 | 17.4 | 1 | 0 | 1 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26.4 | 12 | 18.1 | 29.095 | 10 | 5 | 26.6 | 139.195
19 | PROJ9 | BLK_15 | SASS_1 | 2 | 20250630 | 20250701 | 20250701 | 20250703 | WKA_L4 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15.4 | 19.9 |  | 13 | 13 | 10.7 | 28.3 | 39 | 5 | 0 | 23 | 149.4 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37.9 | 12 | 24.4 | 49.74 | 90.5 | 36.9 | 41.8 | 323.24
1 | PROJ5 | BLK_16 | SASS_1 | 1 | 20250701 | 20250701 | 20250702 | 20250703 | WKA_L1 | 7 | 2 | 0 | 25 | 0 | 22.1 | 21.7 |  | 20.5 | 30 | 33.3 | 83.6 | 116.9 | 6 | 0 | 25 | 267.5 | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 97.2 | 12 | 57 | 59.865 | 97.5 | 49.1 | 45 | 462.665
2 | PROJ5 | BLK_17 | SASS_1 | 2 | 20250701 | 20250701 | 20250702 | 20250703 | WKA_L2 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22.1 | 21.5 |  | 20.5 | 30 | 33.3 | 82.2 | 115.5 | 6 | 0 | 25 | 260.9 | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 95 | 12 | 55.8 | 59.865 | 97.5 | 49.1 | 45 | 459.265
3 | PROJ9 | BLK_7 | SASS_1 | 1 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 20250703 | WKA_L3 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 19.9 |  | 13 | 13.5 | 13.8 | 31.7 | 45.5 | 5 | 5 | 23 | 201.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 178.9 | 12 | 169.9 | 77.5 | 90.5 | 45.4 | 41.8 | 664
4 | PROJ1 | BLK_4 | SASS_1 | 2 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 20250704 | WKA_L2 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17.4 | 16.4 |  | 13 | 18 | 10.1 | 34.8 | 44.9 | 4 | 2 | 19 | 133.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 95.9 | 12 | 79.8 | 54.2 | 76.5 | 36.8 | 35.4 | 448.6
5 | PROJ1 | BLK_3 | SASS_1 | 1 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 20250704 | WKA_L1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17.4 | 15.6 |  | 13 | 18 | 9.5 | 32.9 | 42.4 | 4 | 2 | 19 | 126.9 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 92 | 12 | 76.7 | 54.2 | 76.5 | 35.3 | 35.4 | 440.1
6 | PROJ7 | BLK_18 | SASS_2 | 2 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 20250704 | WKA_L3 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15.9 | 19.9 |  | 13 | 13 | 11.5 | 29.3 | 40.8 | 5 | 0 | 26 | 154.4 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38.9 | 12 | 25 | 50.04 | 101 | 37.8 | 46.6 | 341.34
8 | PROJ3 | BLK_18 | SASS_2 | 1 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 20250707 | WKA_L4 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | 19.9 |  | 13 | 13 | 11.9 | 29.4 | 41.3 | 5 | 0 | 23 | 155.4 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39.1 | 12 | 25.1 | 50.1 | 90.5 | 38 | 41.8 | 326.6
9 | PROJ10 | BLK_19 | SASS_1 | 2 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 20250704 | WKA_5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 9.4 |  | 14 | 50 | 2.5 | 19 | 21.5 | 2 | 0 | 8 | 65.4 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40.7 | 12 | 26 | 29.7 | 38 | 17.7 | 37.8 | 236.9
10 | PROJ10 | BLK_20 | SASS_1 | 1 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 20250704 | WKA_6 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16.5 |  | 14 | 50 | 4.5 | 30 | 34.5 | 4 | 0 | 14 | 115.3 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 65.7 | 12 | 23.9 | 42.5 | 59 | 34.3 | 57.4 | 339.8
11 | PROJ7 | BLK_21 | SASS_1 | 2 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 20250702 | WKA_7 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22.3 | 19.4 |  | 11 | 11 | 6.1 | 35.8 | 41.9 | 4 | 0 | 34 | 175.1 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 51.8 | 12 | 20 | 48.88 | 129 | 34.4 | 94.4 | 420.48
12 | PROJ1 | BLK_22 | SASS_1 | 1 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 20250707 | WKA_L4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18.1 | 7.4 |  | 12 | 22 | 1.5 | 9.7 | 11.2 | 2 | 0 | 8 | 31.9 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 12 | 12.4 | 30.025 | 38 | 16.7 | 17.8 | 162.925
13 | PROJ2 | BLK_23 | SASS_1 | 1 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 20250704 | WKA_L1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20.6 | 12.3 |  | 17 | 25 | 21.7 | 34.8 | 56.5 | 3 | 1 | 17 | 130.3 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 86.3 | 12 | 71.6 | 43.74 | 69.5 | 46.5 | 32.2 | 396.84
14 | PROJ2 | BLK_24 | SASS_1 | 2 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 20250704 | WKA_L2 | 15 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20.6 | 18.9 |  | 17 | 30 | 25.5 | 54.5 | 80 | 5 | 1 | 23 | 225.8 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 135.3 | 12 | 101.4 | 57.86 | 90.5 | 46.5 | 41.8 | 525.36
15 | PROJ3 | BLK_25 | SASS_1 | 1 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 20250703 | WKA_8 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11.1 | 18 |  | 11 | 11 | 2.2 | 14.5 | 16.7 | 4 | 0 | 17 | 79.7 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27.9 | 12 | 13.5 | 41.605 | 69.5 | 27.4 | 47.2 | 269.105
16 | PROJ1 | BLK_26 | SASS_1 | 2 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 20250707 | WKA_L1 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 20.4 | 18.9 |  | 17 | 18 | 25.6 | 51.6 | 77.2 | 5 | 0 | 23 | 202.4 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48.5 | 12 | 30.3 | 52.74 | 90.5 | 46.1 | 41.8 | 351.94
17 | PROJ1 | BLK_27 | SASS_1 | 1 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 20250705 | WKA_L2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20.4 | 12.3 |  | 17 | 18 | 21.5 | 33.7 | 55.2 | 3 | 0 | 17 | 122.3 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28.4 | 12 | 19.2 | 38.66 | 69.5 | 46.1 | 32.2 | 271.06
1 | PROJ7 | BLK_28 | SASS_2 | 2 | 20250702 | 20250703 | 20250703 | 20250708 | WKA_L3 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15.5 | 19.9 |  | 13 | 13 | 11.9 | 29.6 | 41.5 | 5 | 0 | 23 | 154.9 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 | 12 | 25 | 49.8 | 90.5 | 37.2 | 41.8 | 325.3
2 | PROJ11 | BLK_29 | SASS_1 | 1 | 20250702 | 20250703 | 20250703 | 20250703 | WKA_9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15.9 | 12.4 |  | 19 | 19 | 16.6 | 31.2 | 47.8 | 3 | 0 | 14 | 95.4 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23.9 | 12 | 16.7 | 36.86 | 59 | 37.9 | 62.4 | 273.76
3 | PROJ11 | BLK_30 | SASS_1 | 2 | 20250702 | 20250703 | 20250703 | 20250703 | WKA_9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15.9 | 12.5 |  | 19 | 19 | 16.8 | 28.7 | 45.5 | 3 | 0 | 14 | 63.6 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18.6 | 12 | 13.8 | 36.86 | 59 | 37.9 | 62.4 | 265.56
4 | PROJ2 | BLK_31 | SASS_1 | 1 | 20250702 | 20250703 | 20250703 | 20250707 | WKA_10 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20.4 | 15.4 |  | 13.5 | 15.5 | 21.2 | 34.6 | 55.8 | 4 | 0 | 19 | 163 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48.8 | 12 | 19.2 | 45.7 | 76.5 | 46.1 | 75.4 | 363.7
5 | PROJ2 | BLK_32 | SASS_1 | 2 | 20250702 | 20250703 | 20250703 | 20250707 | WKA_10 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20.4 | 15.4 |  | 13.5 | 15.5 | 21.2 | 34.6 | 55.8 | 4 | 0 | 19 | 163 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48.8 | 12 | 19.2 | 45.7 | 76.5 | 46.1 | 75.4 | 363.7
6 | PROJ12 | BLK_33 | SASS_1 | 1 | 20250702 | 20250703 | 20250703 | 20250702 | WKA_11 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16.2 | 12.1 |  | 12 | 18 | 1.5 | 14.4 | 15.9 | 4 | 1 | 7 | 78.7 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48.4 | 12 | 37 | 46.98 | 34.5 | 15.8 | 31.2 | 265.88
7 | PROJ12 | BLK_34 | SASS_1 | 2 | 20250702 | 20250703 | 20250703 | 20250707 | WKA_11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.2 | 13.1 |  | 12 | 18 | 0.8 | 19 | 19.8 | 4 | 2 | 4 | 101.9 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 77.4 | 12 | 65.1 | 51.98 | 24 | 12.6 | 31.4 | 322.48
8 | PROJ1 | BLK_35 | SASS_1 | 1 | 20250702 | 20250703 | 20250703 | 20250707 | WKA_L3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13.9 | 7.4 |  | 12 | 12 | 3.9 | 8.4 | 12.3 | 1 | 0 | 6 | 27.7 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21.9 | 12 | 15.6 | 23.975 | 31 | 17.6 | 14.6 | 148.675
9 | PROJ1 | BLK_24 | SASS_1 | 2 | 20250702 | 20250703 | 20250703 | 20250705 | WKA_L1 | 9 | 0 | 6 | 17 | 0 | 20.6 | 18.9 |  | 17 | 23 | 23.9 | 54.7 | 78.6 | 5 | 1 | 23 | 216.4 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 94.2 | 12 | 77.9 | 57.86 | 90.5 | 46.5 | 41.8 | 460.76
10 | PROJ1 | BLK_23 | SASS_1 | 1 | 20250702 | 20250703 | 20250703 | 20250707 | WKA_L2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20.6 | 12.3 |  | 17 | 22 | 20.1 | 35 | 55.1 | 3 | 1 | 17 | 130.3 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 70 | 12 | 62.7 | 43.74 | 69.5 | 46.5 | 32.2 | 371.64
11 | PROJ13 | BLK_36 | SASS_1 | 1 | 20250702 | 20250703 | 20250703 | 20250708 | WKA_12 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15.4 | 10.3 |  | 10 | 20 | 1.6 | 9.7 | 11.3 | 3 | 1 | 9 | 86.5 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50.8 | 12 | 46 | 40.89 | 41.5 | 16.6 | 34.4 | 287.19
12 | PROJ13 | BLK_37 | SASS_1 | 2 | 20250702 | 20250703 | 20250703 | 20250708 | WKA_12 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15.4 | 10.3 |  | 10 | 20 | 1.6 | 9.7 | 11.3 | 3 | 1 | 9 | 87.1 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51.1 | 12 | 46.2 | 40.89 | 41.5 | 16.6 | 34.4 | 287.69
13 | PROJ14 | BLK_38 | SASS_1 | 1 | 20250702 | 20250703 | 20250703 | 20250708 | WKA_L2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 19.7 | 15.6 |  | 14.5 | 15 | 8.6 | 31.3 | 39.9 | 5 | 0 | 10 | 178.4 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43.7 | 12 | 27.6 | 50.35 | 45 | 22.8 | 21 | 252.45
1 | PROJ14 | BLK_39 | SASS_1 | 2 | 20250703 | 20250703 | 20250704 | 20250708 | WKA_L1 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 19.7 | 18.6 |  | 13.5 | 15 | 10 | 37.8 | 47.8 | 6 | 0 | 14 | 214.6 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 43.8 | 12 | 27.7 | 57.32 | 59 | 44.5 | 27.4 | 316.72
2 | PROJ13 | BLK_40 | SASS_1 | 1 | 20250703 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | WKA_3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15.5 | 10.7 |  | 10 | 20 | 1.7 | 9.4 | 11.1 | 3 | 2 | 7 | 60.3 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54.2 | 12 | 51.5 | 45.925 | 34.5 | 15.8 | 31.2 | 298.125
3 | PROJ13 | BLK_41 | SASS_1 | 2 | 20250703 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | WKA_3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15.5 | 10.7 |  | 10 | 20 | 1.7 | 9.4 | 11.1 | 3 | 2 | 7 | 60.3 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54.2 | 12 | 51.5 | 45.925 | 34.5 | 15.8 | 31.2 | 298.125
4 | PROJ13 | BLK_42 | SASS_1 | 1 | 20250703 | 20250703 | 20250704 | 20250707 | WKA_L4 | 6 | 1 | 9 | 11 | 0 | 20.6 | 28.9 |  | 14 | 17 | 15.4 | 49.9 | 65.3 | 5 | 0 | 20 | 223.6 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 52.7 | 12 | 32.6 | 59.04 | 80 | 46.4 | 37 | 359.74
5 | PROJ13 | BLK_43 | SASS_1 | 2 | 20250703 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | WKA_L3 | 6 | 1 | 9 | 11 | 0 | 20.6 | 28.9 |  | 14 | 17 | 15.4 | 49.9 | 65.3 | 5 | 0 | 20 | 223.6 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 52.7 | 12 | 32.6 | 59.04 | 80 | 46.4 | 37 | 359.74
6 | PROJ2 | BLK_44 | SASS_1 | 1 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250707 | WKA_2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21.5 | 15.4 |  | 13.5 | 15.5 | 22.3 | 36.4 | 58.7 | 4 | 0 | 19 | 171.4 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50.9 | 12 | 19.8 | 46.25 | 76.5 | 48 | 80.4 | 373.85
7 | PROJ2 | BLK_45 | SASS_1 | 2 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250707 | WKA_2 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21.5 | 15.4 |  | 13.5 | 15.5 | 22.1 | 36.4 | 58.5 | 4 | 0 | 20 | 171.4 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50.9 | 12 | 19.8 | 46.25 | 80 | 48 | 82 | 378.95
8 | PROJ15 | BLK_46 | SASS_1 | 1 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250704 | WKA_13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21.3 | 5.4 |  | 12.5 | 14 | 3.1 | 11.3 | 14.4 | 2 | 1 | 5 | 52.9 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43.9 | 12 | 39.9 | 34.76 | 27.5 | 23.9 | 28 | 239.96
9 | PROJ15 | BLK_47 | SASS_1 | 1 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250704 | WKA_13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21.3 | 5.4 |  | 12.5 | 14 | 3.1 | 11.3 | 14.4 | 2 | 1 | 5 | 52.9 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43.9 | 12 | 39.9 | 34.76 | 27.5 | 23.9 | 28 | 239.96
10 | PROJ11 | BLK_48 | SASS_1 | 2 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250705 | WKA_7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17.9 | 12.5 |  | 19 | 19 | 16.8 | 29.5 | 46.3 | 3 | 0 | 14 | 65.6 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18.9 | 12 | 14 | 37.66 | 59 | 38.8 | 62.4 | 267.76
11 | PROJ4 | BLK_49 | SASS_2 | 1 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250708 | WKA_L3 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 17.5 | 19.9 |  | 13 | 13 | 8.8 | 27.6 | 36.4 | 2 | 0 | 23 | 167.1 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 49.8 | 12 | 31 | 36 | 90.5 | 37.3 | 41.8 | 318.4
12 | PROJ15 | BLK_50 | SASS_1 | 2 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250705 | WKA_4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21.3 | 14 |  | 12 | 12 | 3.6 | 14.1 | 17.7 | 1 | 0 | 8 | 42.1 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29.1 | 12 | 19.6 | 30.085 | 38 | 24.1 | 37.8 | 202.685
13 | PROJ15 | BLK_51 | SASS_1 | 1 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250707 | WKA_1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21.5 | 5.4 |  | 12.5 | 12.5 | 3.7 | 11 | 14.7 | 1 | 0 | 6 | 42.8 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29.4 | 12 | 19.8 | 24.8 | 31 | 24.5 | 29.6 | 183.1
14 | PROJ15 | BLK_52 | SASS_1 | 1 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250707 | WKA_1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21.5 | 5.4 |  | 12.5 | 12.5 | 3.7 | 11 | 14.7 | 1 | 0 | 6 | 42.8 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29.4 | 12 | 19.8 | 24.8 | 31 | 24.5 | 29.6 | 183.1
15 | PROJ9 | BLK_53 | SASS_1 | 2 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250708 | WKA_9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19.7 | 19.9 |  | 13 | 13 | 13.5 | 36.4 | 49.9 | 5 | 0 | 22 | 196.6 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47.3 | 12 | 29.6 | 52.32 | 87 | 44.7 | 80.2 | 383.12
16 | PROJ5 | BLK_54 | SASS_1 | 1 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250708 | WKA_L1 | 6 | 2 | 0 | 27 | 0 | 21.6 | 21.7 |  | 20.5 | 23 | 34.4 | 77.5 | 111.9 | 6 | 0 | 27 | 264.6 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 52.1 | 12 | 32.3 | 59.54 | 104.5 | 48.2 | 48.2 | 401.84
17 | PROJ5 | BLK_55 | SASS_1 | 2 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250708 | WKA_L2 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21.6 | 21.5 |  | 20.5 | 23 | 34.4 | 76 | 110.4 | 6 | 0 | 27 | 258 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 12 | 31.7 | 59.54 | 104.5 | 48.2 | 48.2 | 400.14
18 | PROJ8 | BLK_56 | SASS_1 | 2 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250707 | WKA_7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 14.7 |  | 20.5 | 20.5 | 0 | 18.4 | 18.4 | 1 | 0 | 1 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26.4 | 12 | 18.1 | 29.095 | 10 | 5 | 26.6 | 139.195
19 | PROJ3 | BLK_28 | SASS_2 | 1 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250708 | WKA_L3 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15.5 | 19.9 |  | 13 | 13 | 14.4 | 29.6 | 44 | 5 | 0 | 23 | 154.9 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 | 12 | 25 | 49.8 | 90.5 | 37.2 | 41.8 | 325.3
20 | PROJ4 | BLK_53 | SASS_2 | 2 | 20250703 | 20250704 | 20250704 | 20250708 | WKA_L2 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 19.7 | 19.9 |  | 13 | 13 | 12.2 | 36.5 | 48.7 | 5 | 0 | 23 | 196.3 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47.3 | 12 | 29.6 | 52.32 | 90.5 | 44.6 | 76.8 | 383.12
1 | PROJ9 | BLK_49 | SASS_2 | 1 | 20250704 | 20250707 | 20250707 | 20250708 | WKA_L4 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 19.9 |  | 13 | 13 | 11.3 | 26 | 37.3 | 5 | 5 | 23 | 163.6 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 151.6 | 12 | 144.2 | 77.5 | 90.5 | 40.8 | 41.8 | 606.4
2 | PROJ13 | BLK_57 | SASS_1 | 2 | 20250704 | 20250707 | 20250707 | 20250710 | WKA_L1 | 13 | 1 | 10 | 13 | 0 | 21.7 | 28.9 |  | 14 | 23 | 17 | 57.2 | 74.2 | 7 | 3 | 23 | 279.1 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 169.5 | 12 | 143 | 85.03 | 90.5 | 48.2 | 96.8 | 690.03
3 | PROJ15 | BLK_58 | SASS_1 | 1 | 20250704 | 20250707 | 20250707 | 20250707 | WKA_14 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 20 |  | 13 | 14 | 5.5 | 31.7 | 37.2 | 5 | 0 | 23 | 169.4 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 41.9 | 12 | 26.6 | 51.3 | 90.5 | 41.4 | 71.8 | 365.5
4 | PROJ13 | BLK_59 | SASS_1 | 2 | 20250704 | 20250707 | 20250707 | 20250710 | WKA_10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15.5 | 9.5 |  | 10 | 20 | 0.9 | 6.2 | 7.1 | 2 | 2 | 6 | 38.7 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47 | 12 | 44.8 | 40.15 | 31 | 16.6 | 24.6 | 254.15
5 | PROJ13 | BLK_60 | SASS_1 | 2 | 20250704 | 20250707 | 20250707 | 20250710 | WKA_10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15.5 | 9.5 |  | 10 | 20 | 0.9 | 6.2 | 7.1 | 2 | 2 | 6 | 38.7 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47 | 12 | 44.8 | 40.15 | 31 | 16.6 | 24.6 | 254.15
6 | PROJ5 | BLK_61 | SASS_1 | 1 | 20250704 | 20250707 | 20250707 | 20250708 | WKA_7 | 9 | 2 | 0 | 26 | 0 | 21.5 | 21.7 |  | 20.5 | 26 | 31.6 | 78.1 | 109.7 | 7 | 3 | 26 | 282.8 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 213.9 | 12 | 160.2 | 79.475 | 101 | 48 | 121.6 | 781.175
7 | PROJ13 | BLK_62 | SASS_1 | 2 | 20250704 | 20250707 | 20250707 | 20250708 | WKA_3 | 13 | 1 | 10 | 13 | 0 | 21.7 | 28.9 |  | 14 | 23 | 17 | 57.2 | 74.2 | 7 | 3 | 23 | 279.1 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 169.5 | 12 | 143 | 85.03 | 90.5 | 48.2 | 96.8 | 690.03
8 | PROJ6 | BLK_63 | SASS_1 | 1 | 20250704 | 20250707 | 20250707 | 20250708 | WKA_15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8.9 | 5.6 |  | 13 | 13 | 1.7 | 4.9 | 6.6 | 1 | 0 | 6 | 17.7 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.9 | 12 | 12.9 | 22.28 | 31 | 13 | 24.6 | 144.68
9 | PROJ1 | BLK_64 | SASS_2 | 2 | 20250704 | 20250707 | 20250707 | 20250708 | WKA_11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 18.8 |  | 18 | 18 | 0 | 30.3 | 30.3 | 1 | 0 | 1 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55.5 | 12 | 34.1 | 30.76 | 10 | 5 | 31.6 | 190.96
10 | PROJ5 | BLK_65 | SASS_1 | 2 | 20250704 | 20250707 | 20250707 | 20250710 | WKA_L1 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 21.5 | 21.5 |  | 20.5 | 26 | 32.3 | 77 | 109.3 | 7 | 2 | 26 | 276.2 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 186.8 | 12 | 128.5 | 74.475 | 101 | 48 | 121.6 | 717.375
11 | PROJ2 | BLK_66 | SASS_1 | 1 | 20250704 | 20250707 | 20250707 | 20250708 | WKA_8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17.8 | 6.1 |  | 10 | 11 | 1.6 | 8.8 | 10.4 | 1 | 0 | 7 | 35.5 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.8 | 12 | 17.8 | 24.06 | 34.5 | 21.1 | 31.2 | 178.46
12 | PROJ8 | BLK_67 | SASS_1 | 2 | 20250704 | 20250707 | 20250707 | 20250708 | WKA_16 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 20.8 | 22.8 |  | 11 | 11 | 10 | 33.8 | 43.8 | 5 | 0 | 27 | 207 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49.4 | 12 | 30.8 | 55.06 | 104.5 | 46.5 | 83.2 | 411.46