## Sheet1
프로젝트 | 블록 | 소조 | 길이 | 폭 | 최소두께 | 최대두께 | 판넬 SEAM 수 | 판넬 C/SEAM 수 | 판넬 론지 수 | 판넬 SEAM 용접장 | 판넬 론지 용접장 | FAB SEAM 수 | FAB 론지 수 | FAB SEAM 용접장 | FAB 론지 용접장 | 평판 수 | 곡판 수 | 앵글 수 | B/UP 수 | 플랫드바 수 | 순번 | 론지 작업장 | 착수일 | 종료일 | 조립 착수일 | 조립 작업장 | 판계 Tact Time | 전면 SAW Tact Time | Turn Over Tact Time | 후면 SAW Tact Time | NC Tact Time | 론지 취부 Tact Time | 론지 용접 Tact Time | 수정 Tact Time | 총 Tact Time
PROJ_1 | BLK_1C | TP_1 | 15.5 | 19.9 | 13 | 13 | 5 | 0 | 23 | 154.9 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 2 | 20251201 | 20251201 | 20251204 | L_21 | 48 | 43 | 12 | 27.2 | 49.8 | 79 | 23.1 | 41.8 | 323.9
PROJ_2 | BLK_2P | TP_2 | 20.4 | 5.4 | 12 | 12.5 | 1 | 0 | 9 | 40.8 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20251201 | 20251201 | 20251202 | F_6 | 22 | 30.4 | 12 | 20.3 | 24.6 | 37 | 14.3 | 34.4 | 195
PROJ_2 | BLK_3S | TP_2 | 20.4 | 5.4 | 12 | 12.5 | 1 | 0 | 9 | 40.8 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20251201 | 20251201 | 20251202 | F_6 | 22 | 30.4 | 12 | 20.3 | 24.6 | 37 | 14.3 | 34.4 | 195
PROJ_2 | BLK_4S | TP_2 | 21.1 | 13.6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 8 | 42.1 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20251201 | 20251203 | 20251202 | F_3 | 22 | 31.1 | 12 | 20.7 | 30 | 34 | 14.6 | 37.8 | 202.2
PROJ_3 | BLK_5C | TP_1 | 19.6 | 19.9 | 13 | 13 | 5 | 0 | 23 | 196.3 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 16 | 0 | 5 | 1 | 20251201 | 20251201 | 20251208 | L_21 | 48 | 51.3 | 12 | 31.8 | 52.3 | 79 | 26.8 | 41.8 | 343
PROJ_4 | BLK_6P | TP_2 | 10.4 | 5 | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | 20.6 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20251201 | 20251201 | 20251208 | L_23 | 22 | 20.3 | 12 | 14.8 | 22.1 | 25 | 9.7 | 13 | 138.9
PROJ_4 | BLK_7S | TP_2 | 10.4 | 5 | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | 19 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20251201 | 20251201 | 20251208 | L_23 | 22 | 19.5 | 12 | 14.3 | 22.1 | 25 | 9.3 | 13 | 137.2
PROJ_5 | BLK_8S | TP_2 | 20.1 | 10 | 17 | 34 | 2 | 1 | 11 | 105.2 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 1 | 20251201 | 20251201 | 20251209 | L_11 | 40 | 74.4 | 12 | 66.5 | 36.5 | 43 | 27.2 | 22.6 | 322.2
PROJ_5 | BLK_9P | TP_2 | 20.1 | 10.3 | 17 | 23 | 2 | 1 | 12 | 100 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 20251201 | 20251201 | 20251209 | L_11 | 40 | 73.3 | 12 | 64.9 | 37.5 | 46 | 27.2 | 24.2 | 325.1
PROJ_6 | BLK_10P | TP_2 | 17.4 | 16.4 | 13 | 18 | 4 | 2 | 19 | 133.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 1 | 20251201 | 20251201 | 20251208 | L_11 | 58 | 99.9 | 12 | 80.9 | 54.2 | 67 | 22.9 | 35.4 | 430.3
PROJ_1 | BLK_11P | TP_2 | 20.6 | 18.1 | 12 | 14 | 5 | 1 | 22 | 210.9 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | 2 | 20251201 | 20251201 | 20251208 | L_22 | 58 | 96.1 | 12 | 78.5 | 56.8 | 76 | 27.8 | 40.2 | 445.4
PROJ_6 | BLK_12S | TP_2 | 17.4 | 15.6 | 13 | 18 | 4 | 2 | 19 | 126.9 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 1 | 20251201 | 20251201 | 20251208 | L_12 | 58 | 96 | 12 | 77.8 | 54.2 | 67 | 22.1 | 35.4 | 422.5
PROJ_1 | BLK_13S | TP_2 | 20.6 | 18.1 | 12 | 14 | 5 | 1 | 22 | 210.9 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 2 | 20251201 | 20251201 | 20251208 | L_21 | 58 | 96.1 | 12 | 78.5 | 56.8 | 76 | 27.8 | 40.2 | 445.4
PROJ_6 | BLK_14C | TP_1 | 17.1 | 18.8 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 20251201 | 20251201 | 20251203 | F_1 | 22 | 57.5 | 12 | 35.2 | 30.8 | 10 | 5.5 | 31.6 | 204.6
PROJ_3 | BLK_15C | TP_1 | 17.5 | 19.9 | 13 | 13 | 2 | 0 | 23 | 167.1 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 16 | 0 | 15 | 1 | 20251201 | 20251201 | 20251205 | L_22 | 38 | 51.8 | 12 | 32.1 | 36 | 79 | 23.1 | 41.8 | 313.8
PROJ_2 | BLK_16S | TP_2 | 18.1 | 20.3 | 13 | 14 | 5 | 0 | 20 | 167.1 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 2 | 20251201 | 20251201 | 20251215 | F_10 | 48 | 45.4 | 12 | 28.6 | 52.3 | 70 | 25.2 | 67 | 348.5
PROJ_5 | BLK_17S | TP_2 | 15.1 | 10 | 14.5 | 20 | 2 | 1 | 11 | 79.8 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 1 | 20251201 | 20251201 | 20251208 | L_12 | 38 | 61.5 | 12 | 54.7 | 35 | 43 | 22.7 | 22.6 | 289.5
PROJ_5 | BLK_18P | TP_2 | 15.1 | 10.2 | 14.5 | 20 | 2 | 1 | 12 | 78.1 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 2 | 20251201 | 20251201 | 20251208 | L_11 | 38 | 60.6 | 12 | 53.8 | 35.8 | 46 | 22.7 | 24.2 | 293.1
PROJ_6 | BLK_19C | TP_2 | 23.1 | 18.8 | 12 | 12 | 5 | 0 | 25 | 210.3 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20251202 | 20251202 | 20251203 | F_3 | 48 | 54.1 | 12 | 33.3 | 54.4 | 85 | 26.5 | 75 | 388.3
PROJ_7 | BLK_15C | TP_1 | 17.5 | 19.9 | 13 | 13 | 2 | 0 | 23 | 167.1 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 16 | 0 | 2 | 2 | 20251202 | 20251202 | 20251205 | L_21 | 38 | 51.8 | 12 | 32.1 | 36 | 79 | 23.1 | 41.8 | 313.8
PROJ_8 | BLK_20S | TP_2 | 14.6 | 16.6 | 12.5 | 35 | 4 | 0 | 12 | 127.7 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20251202 | 20251202 | 20251203 | F_6 | 48 | 39.9 | 12 | 16.8 | 42.8 | 46 | 22.2 | 49.2 | 276.9
PROJ_2 | BLK_21P | TP_2 | 15 | 15 | 15.5 | 18 | 4 | 0 | 19 | 105.8 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 2 | 20251202 | 20251202 | 20251208 | L_12 | 58 | 38.5 | 12 | 16.4 | 42.2 | 67 | 22.6 | 35.4 | 292.1
PROJ_7 | BLK_5C | TP_1 | 19.6 | 19.9 | 13 | 13 | 5 | 0 | 23 | 196.3 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 16 | 0 | 5 | 1 | 20251202 | 20251202 | 20251205 | L_22 | 48 | 51.3 | 12 | 31.8 | 52.3 | 79 | 26.8 | 41.8 | 343
PROJ_6 | BLK_22P | TP_2 | 20.8 | 18.9 | 15 | 19 | 5 | 1 | 26 | 219.9 | 20.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 20 | 0 | 6 | 2 | 20251202 | 20251202 | 20251209 | L_22 | 48 | 99.5 | 12 | 81.2 | 58 | 88 | 27.9 | 46.6 | 461.2
PROJ_6 | BLK_23S | TP_2 | 20.8 | 12.3 | 15 | 19 | 3 | 1 | 20 | 137 | 20.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 1 | 20251202 | 20251202 | 20251208 | L_21 | 43 | 74.9 | 12 | 66.3 | 43.8 | 70 | 27.9 | 37 | 374.9
PROJ_2 | BLK_24P | TP_2 | 20.4 | 18.9 | 17 | 18 | 5 | 0 | 23 | 202.4 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 2 | 20251202 | 20251202 | 20251209 | L_12 | 48 | 52.5 | 12 | 32.5 | 52.7 | 79 | 27.6 | 41.8 | 346.1
PROJ_2 | BLK_25S | TP_2 | 20.4 | 12.3 | 17 | 18 | 3 | 0 | 17 | 122.3 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 1 | 20251202 | 20251202 | 20251209 | L_11 | 43 | 30.4 | 12 | 20.3 | 38.7 | 61 | 27.5 | 32.2 | 265.1
PROJ_4 | BLK_26P | TP_2 | 10.4 | 5 | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | 20.6 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20251202 | 20251202 | 20251209 | L_23 | 22 | 20.3 | 12 | 14.8 | 22.1 | 25 | 9.7 | 13 | 138.9
PROJ_4 | BLK_27S | TP_2 | 10.4 | 5 | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | 19.4 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 20251202 | 20251202 | 20251209 | L_23 | 22 | 19.7 | 12 | 14.4 | 22.1 | 25 | 9.4 | 13 | 137.6
PROJ_2 | BLK_28S | TP_2 | 15.3 | 15 | 15.5 | 18 | 4 | 0 | 19 | 106.2 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 1 | 20251202 | 20251202 | 20251208 | L_11 | 58 | 38.5 | 12 | 16.4 | 42.4 | 67 | 22.6 | 35.4 | 292.3
PROJ_2 | BLK_29P | TP_2 | 21.1 | 13.6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 8 | 42.1 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 | 20251202 | 20251204 | 20251204 | F_2 | 22 | 31.1 | 12 | 20.7 | 30 | 34 | 14.6 | 37.8 | 202.2
PROJ_1 | BLK_8S | TP_2 | 20.1 | 9.9 | 18 | 25 | 2 | 1 | 11 | 104.2 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 1 | 20251202 | 20251202 | 20251209 | L_12 | 40 | 75.8 | 12 | 67.1 | 36.5 | 43 | 27.2 | 22.6 | 324.2
PROJ_1 | BLK_9P | TP_2 | 20.1 | 10 | 18 | 25 | 2 | 1 | 12 | 104.5 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 2 | 20251202 | 20251202 | 20251209 | L_12 | 40 | 76 | 12 | 67.2 | 36.5 | 46 | 27.2 | 24.2 | 329.1
PROJ_2 | BLK_30C | TP_1 | 12.3 | 15.1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 12 | 52.5 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 16 | 1 | 20251202 | 20251202 | 20251210 | F_16 | 38 | 59.4 | 12 | 55.5 | 41 | 46 | 17.1 | 39.2 | 308.2
PROJ_9 | BLK_31P | TP_2 | 11.6 | 19.9 | 25 | 30 | 5 | 2 | 18 | 124.6 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 2 | 20251202 | 20251202 | 20251204 | F_1 | 48 | 80.3 | 12 | 72.3 | 57.5 | 64 | 18.2 | 68.8 | 421.1
PROJ_10 | BLK_32C | TP_1 | 21.7 | 18.3 | 24 | 24.5 | 4 | 1 | 15 | 172 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 18 | 1 | 20251202 | 20251202 | 20251209 | L_21 | 48 | 94.4 | 12 | 66.6 | 52.4 | 55 | 28.6 | 29 | 386
PROJ_10 | BLK_33P | TP_2 | 21.6 | 16.7 | 22.5 | 23.5 | 2 | 0 | 8 | 86 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 20251203 | 20251203 | 20251209 | L_22 | 38 | 31.5 | 12 | 20.9 | 36.3 | 34 | 14.8 | 17.8 | 205.3
PROJ_10 | BLK_34S | TP_2 | 21.6 | 16.7 | 22.5 | 23.5 | 2 | 0 | 8 | 86 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 20251203 | 20251203 | 20251209 | L_21 | 38 | 31.5 | 12 | 20.9 | 36.3 | 34 | 14.8 | 17.8 | 205.3
PROJ_6 | BLK_35P | TP_2 | 20.8 | 5.4 | 12 | 14 | 1 | 0 | 10 | 41.4 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20251203 | 20251203 | 20251204 | F_6 | 22 | 30.7 | 12 | 20.5 | 24.7 | 40 | 14.4 | 36 | 200.3
PROJ_6 | BLK_36S | TP_2 | 20.8 | 5.4 | 12 | 14 | 1 | 0 | 10 | 41.4 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20251203 | 20251203 | 20251204 | F_6 | 22 | 30.7 | 12 | 20.5 | 24.7 | 40 | 14.4 | 36 | 200.3
PROJ_6 | BLK_37S | TP_2 | 15.8 | 15 | 13 | 13 | 2 | 4 | 27 | 112 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 2 | 20251203 | 20251203 | 20251210 | L_11 | 38 | 132.7 | 12 | 127.6 | 52.6 | 91 | 16.5 | 48.2 | 518.6
PROJ_6 | BLK_37S | TP_3 | 15.8 | 15 | 13 | 13 | 2 | 4 | 27 | 112 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 20251203 | 20251203 | 20251210 | L_11 | 38 | 132.7 | 12 | 127.6 | 52.6 | 91 | 22.7 | 48.2 | 524.8
PROJ_6 | BLK_38P | TP_3 | 15.8 | 14.8 | 13 | 13 | 2 | 4 | 27 | 111.2 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 20251203 | 20251203 | 20251210 | L_12 | 38 | 131.9 | 12 | 126.9 | 52.6 | 91 | 22.5 | 48.2 | 523.1
PROJ_6 | BLK_38P | TP_2 | 15.8 | 14.8 | 13 | 13 | 2 | 4 | 27 | 111.2 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 1 | 20251203 | 20251203 | 20251210 | L_12 | 38 | 131.9 | 12 | 126.9 | 52.6 | 91 | 16.5 | 48.2 | 517.1
PROJ_2 | BLK_39P | TP_2 | 20.8 | 15.4 | 13.5 | 15.5 | 4 | 0 | 19 | 165.7 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 2 | 20251203 | 20251203 | 20251210 | L_12 | 58 | 53.4 | 12 | 20.5 | 45.9 | 67 | 27.9 | 35.4 | 320.1
PROJ_2 | BLK_40S | TP_2 | 20.8 | 15.4 | 13.5 | 15.5 | 4 | 0 | 19 | 165.7 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 1 | 20251203 | 20251203 | 20251210 | L_11 | 58 | 53.4 | 12 | 20.5 | 45.9 | 67 | 27.9 | 35.4 | 320.1
PROJ_10 | BLK_41C | TP_1 | 21.6 | 18.3 | 24 | 24.5 | 4 | 1 | 15 | 172 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 9 | 2 | 20251203 | 20251203 | 20251209 | L_22 | 48 | 94.4 | 12 | 66.6 | 52.4 | 55 | 28.6 | 29 | 386
PROJ_5 | BLK_42S | TP_4 | 13.3 | 6.7 | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 26.6 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20251203 | 20251203 | 20251211 | L_23 | 22 | 23.3 | 12 | 16.4 | 23.2 | 34 | 11 | 17.8 | 159.7
PROJ_5 | BLK_43S | TP_5 | 13.7 | 6.7 | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 27.3 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 20251203 | 20251203 | 20251211 | L_23 | 22 | 23.6 | 12 | 16.6 | 23.2 | 28 | 11.1 | 14.6 | 151.1
PROJ_2 | BLK_44C | TP_1 | 20.8 | 19.2 | 12 | 12 | 5 | 0 | 23 | 206.9 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 1 | 20251203 | 20251203 | 20251205 | F_3 | 48 | 53.4 | 12 | 33 | 53 | 79 | 27.7 | 76.8 | 382.9
PROJ_6 | BLK_45P | TP_2 | 15.9 | 10 | 12.5 | 12.5 | 2 | 0 | 12 | 63.6 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 2 | 20251203 | 20251203 | 20251210 | L_11 | 38 | 25.9 | 12 | 17.8 | 30.3 | 46 | 23.5 | 24.2 | 217.7
PROJ_11 | BLK_46S | TP_2 | 15 | 7.7 | 13 | 20 | 2 | 0 | 8 | 36 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 | 20251203 | 20251203 | 20251205 | F_6 | 40 | 19 | 12 | 14.1 | 29.2 | 34 | 11.8 | 32.8 | 192.9
PROJ_11 | BLK_47P | TP_2 | 15 | 7.7 | 13 | 20 | 2 | 0 | 8 | 36 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 1 | 20251203 | 20251203 | 20251205 | F_6 | 40 | 19 | 12 | 14.1 | 29.2 | 34 | 11.8 | 32.8 | 192.9
PROJ_6 | BLK_48S | TP_2 | 15.9 | 9.9 | 12.5 | 12.5 | 2 | 0 | 11 | 63.6 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 2 | 20251203 | 20251203 | 20251210 | L_11 | 38 | 25.9 | 12 | 17.8 | 30.3 | 43 | 23.5 | 22.6 | 213.1
PROJ_6 | BLK_2P | TP_2 | 20.4 | 5.4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 9 | 40.8 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 1 | 20251203 | 20251203 | 20251205 | F_6 | 22 | 30.4 | 12 | 20.3 | 24.6 | 37 | 14.3 | 34.4 | 195
PROJ_6 | BLK_3S | TP_2 | 20.4 | 5.4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 9 | 40.8 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 1 | 20251203 | 20251203 | 20251205 | F_6 | 22 | 30.4 | 12 | 20.3 | 24.6 | 37 | 14.3 | 34.4 | 195
PROJ_1 | BLK_49C | TP_1 | 19.6 | 19.6 | 13 | 24 | 5 | 0 | 22 | 161.9 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 2 | 20251203 | 20251203 | 20251205 | F_2 | 48 | 44.4 | 12 | 28 | 52.3 | 76 | 24.3 | 75.2 | 360.2
PROJ_2 | BLK_50S | TP_2 | 20.8 | 13.7 | 12 | 20 | 2 | 1 | 29 | 96.1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20251204 | 20251208 | 20251205 | F_3 | 38 | 71.1 | 12 | 63 | 39.9 | 97 | 18.4 | 76.4 | 415.8
PROJ_2 | BLK_50S | TP_3 | 20.8 | 13.7 | 12 | 20 | 2 | 1 | 29 | 96.1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20251204 | 20251208 | 20251205 | F_3 | 38 | 71.1 | 12 | 63 | 39.9 | 97 | 18.4 | 76.4 | 415.8
PROJ_2 | BLK_14C | TP_1 | 17.3 | 18.5 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20251204 | 20251204 | 20251205 | F_8 | 43 | 25.8 | 12 | 17.8 | 40.9 | 10 | 5.5 | 31.6 | 186.6
PROJ_1 | BLK_51P | TP_2 | 20 | 19.1 | 13.5 | 15 | 4 | 2 | 17 | 127.6 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20251204 | 20251204 | 20251205 | F_8 | 48 | 96.4 | 12 | 78.1 | 57.5 | 61 | 23.8 | 57.2 | 434
PROJ_2 | BLK_52P | TP_2 | 20.8 | 13.7 | 12 | 20 | 2 | 1 | 29 | 96.1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20251204 | 20251208 | 20251205 | F_3 | 38 | 71.1 | 12 | 63 | 39.9 | 97 | 18.4 | 76.4 | 415.8
PROJ_2 | BLK_52P | TP_3 | 20.8 | 13.7 | 12 | 20 | 2 | 1 | 29 | 96.1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20251204 | 20251208 | 20251205 | F_3 | 38 | 71.1 | 12 | 63 | 39.9 | 97 | 18.4 | 76.4 | 415.8
PROJ_6 | BLK_52P | TP_2 | 20.8 | 13.7 | 12 | 15 | 2 | 1 | 14 | 92.2 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20251204 | 20251204 | 20251205 | F_2 | 38 | 68.8 | 12 | 61 | 39.9 | 52 | 27.7 | 57.4 | 356.8
PROJ_6 | BLK_52P | TP_3 | 20.8 | 13.7 | 12 | 15 | 2 | 1 | 14 | 92.2 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20251204 | 20251204 | 20251205 | F_2 | 38 | 68.8 | 12 | 61 | 39.9 | 52 | 27.7 | 57.4 | 356.8
PROJ_2 | BLK_53P | TP_2 | 21.5 | 5.4 | 12 | 12.5 | 1 | 0 | 9 | 42.8 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20251204 | 20251204 | 20251205 | F_6 | 22 | 31.4 | 12 | 20.9 | 24.8 | 37 | 14.7 | 34.4 | 197.2
PROJ_2 | BLK_54S | TP_2 | 21.5 | 5.4 | 12 | 12.5 | 1 | 0 | 9 | 42.8 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20251204 | 20251204 | 20251205 | F_6 | 22 | 31.4 | 12 | 20.9 | 24.8 | 37 | 14.7 | 34.4 | 197.2
PROJ_12 | BLK_55S | TP_2 | 21.3 | 12.6 | 17 | 18 | 3 | 1 | 14 | 135.4 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 1 | 20251204 | 20251204 | 20251211 | L_11 | 43 | 74.2 | 12 | 65.7 | 44 | 52 | 28.3 | 27.4 | 346.6
PROJ_12 | BLK_56P | TP_2 | 21.3 | 18.8 | 17 | 25 | 5 | 2 | 20 | 231.9 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 14 | 0 | 9 | 2 | 20251204 | 20251204 | 20251211 | L_12 | 55 | 137.9 | 12 | 121.2 | 63.3 | 70 | 28.3 | 37 | 524.7
PROJ_11 | BLK_57S | TP_2 | 13.1 | 16.6 | 14 | 20 | 4 | 0 | 12 | 64.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20251204 | 20251204 | 20251209 | F_12 | 48 | 28.1 | 12 | 13.5 | 42 | 46 | 20.9 | 44.2 | 254.8
PROJ_6 | BLK_29P | TP_2 | 21.3 | 13.6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 9 | 42.1 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 20251204 | 20251208 | 20251208 | F_2 | 22 | 31.1 | 12 | 20.7 | 30.1 | 37 | 14.6 | 39.4 | 206.9
PROJ_9 | BLK_58S | TP_2 | 14.6 | 17.8 | 25 | 25 | 5 | 0 | 12 | 80.6 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 1 | 20251204 | 20251204 | 20251208 | F_1 | 48 | 28.1 | 12 | 19.1 | 48.5 | 46 | 18.2 | 54.2 | 274.1
PROJ_2 | BLK_59P | TP_2 | 20.4 | 15.4 | 13.5 | 15.5 | 1 | 0 | 19 | 163 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 2 | 20251204 | 20251204 | 20251211 | L_12 | 22 | 91.5 | 12 | 53.9 | 30.7 | 67 | 27.6 | 35.4 | 340.1
PROJ_2 | BLK_60S | TP_2 | 20.4 | 15.4 | 13.5 | 15.5 | 4 | 0 | 19 | 163 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 1 | 20251204 | 20251204 | 20251211 | L_11 | 58 | 52.8 | 12 | 20.3 | 45.7 | 67 | 27.6 | 35.4 | 318.8
PROJ_2 | BLK_61P | TP_2 | 20.6 | 5.4 | 12 | 15 | 1 | 3 | 8 | 47.7 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 2 | 20251204 | 20251204 | 20251208 | F_6 | 22 | 75.7 | 12 | 72.1 | 39.6 | 34 | 14.4 | 32.8 | 302.6
PROJ_2 | BLK_62S | TP_2 | 20.6 | 5.4 | 12 | 15 | 1 | 3 | 8 | 47.7 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 | 20251204 | 20251204 | 20251208 | F_6 | 22 | 75.7 | 12 | 72.1 | 39.6 | 34 | 14.4 | 32.8 | 302.6
PROJ_10 | BLK_63P | TP_1 | 21.6 | 13.1 | 23 | 23.5 | 1 | 0 | 6 | 43 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 20251204 | 20251204 | 20251210 | L_22 | 22 | 31.5 | 12 | 20.9 | 29.1 | 28 | 14.8 | 14.6 | 172.9
PROJ_10 | BLK_64S | TP_1 | 21.6 | 13.1 | 23 | 23.5 | 1 | 0 | 6 | 43 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | 20251204 | 20251204 | 20251210 | L_21 | 22 | 31.5 | 12 | 20.9 | 29.1 | 28 | 14.8 | 14.6 | 172.9
PROJ_6 | BLK_44C | TP_1 | 20.8 | 19.2 | 12 | 12 | 5 | 0 | 23 | 207 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 19 | 2 | 20251204 | 20251204 | 20251208 | F_3 | 48 | 53.4 | 12 | 33 | 53 | 79 | 27.7 | 76.8 | 382.9
PROJ_6 | BLK_28S | TP_2 | 15 | 15 | 14 | 18 | 3 | 1 | 19 | 106.2 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 20251205 | 20251205 | 20251211 | L_11 | 53 | 61.5 | 12 | 54.6 | 42.2 | 67 | 22.6 | 35.4 | 348.4
PROJ_6 | BLK_21P | TP_2 | 15 | 14.8 | 14 | 18 | 3 | 1 | 19 | 105.8 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 20251205 | 20251205 | 20251211 | L_12 | 53 | 61.3 | 12 | 54.4 | 42.2 | 67 | 22.6 | 35.4 | 348
PROJ_6 | BLK_65S | TP_2 | 21.5 | 12.3 | 14 | 21 | 3 | 0 | 17 | 128.5 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 20251205 | 20251205 | 20251210 | L_21 | 43 | 31.4 | 12 | 20.9 | 39.1 | 61 | 28.5 | 32.2 | 268.1
PROJ_6 | BLK_66P | TP_2 | 21.5 | 18.9 | 14 | 21 | 5 | 0 | 23 | 212.8 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 4 | 2 | 20251205 | 20251205 | 20251210 | L_22 | 48 | 54.6 | 12 | 33.6 | 53.4 | 79 | 28.5 | 41.8 | 350.9
PROJ_13 | BLK_67C | TP_1 | 21.6 | 22.1 | 17 | 22 | 7 | 0 | 24 | 301 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 1 | 20251205 | 20251205 | 20251211 | L_21 | 45 | 78.5 | 12 | 33.9 | 65.6 | 82 | 28.6 | 43.4 | 389
PROJ_5 | BLK_68S | TP_6 | 13.4 | 6.5 | 11 | 11 | 1 | 1 | 7 | 34.1 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20251205 | 20251205 | 20251210 | L_23 | 22 | 44.8 | 12 | 40.1 | 28.2 | 31 | 11 | 16.2 | 205.3
PROJ_2 | BLK_69S | TP_2 | 23.5 | 9.4 | 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 86.9 | 21.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20251205 | 20251205 | 20251212 | L_11 | 38 | 31.7 | 12 | 21 | 32.5 | 40 | 14.9 | 21 | 211.2
PROJ_1 | BLK_17S | TP_2 | 14.9 | 9.9 | 13 | 20 | 2 | 1 | 11 | 79 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 1 | 20251205 | 20251205 | 20251212 | L_11 | 38 | 61.1 | 12 | 54.3 | 35 | 43 | 22.5 | 22.6 | 288.5
PROJ_1 | BLK_18P | TP_2 | 14.9 | 10 | 13 | 20 | 2 | 1 | 12 | 79.3 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 20251205 | 20251205 | 20251212 | L_11 | 38 | 61.3 | 12 | 54.4 | 35 | 46 | 22.5 | 24.2 | 293.4
PROJ_2 | BLK_70S | TP_2 | 19.6 | 10.1 | 12.5 | 25 | 2 | 4 | 11 | 84.1 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 20251205 | 20251205 | 20251209 | F_7 | 30 | 107.1 | 12 | 103 | 52.4 | 43 | 24.3 | 42.6 | 414.4
PROJ_2 | BLK_71P | TP_2 | 19.6 | 10.2 | 12.5 | 25 | 2 | 4 | 12 | 84.4 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 2 | 20251205 | 20251205 | 20251208 | F_7 | 30 | 107.4 | 12 | 103.3 | 52.4 | 46 | 24.3 | 44.2 | 419.6
PROJ_13 | BLK_72P | TP_2 | 20 | 13 | 14.5 | 17 | 4 | 0 | 27 | 124.8 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 1 | 20251205 | 20251205 | 20251212 | L_21 | 58 | 43.2 | 12 | 17.7 | 43.5 | 91 | 21.2 | 48.2 | 334.8
PROJ_6 | BLK_73S | TP_2 | 20.6 | 12.3 | 15 | 20 | 3 | 2 | 17 | 142.3 | 20.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 2 | 20251205 | 20251205 | 20251211 | L_21 | 43 | 105.4 | 12 | 98.1 | 48.7 | 61 | 27.8 | 32.2 | 428.2
PROJ_13 | BLK_74S | TP_2 | 20 | 13 | 14.5 | 17 | 4 | 0 | 27 | 124.8 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 14 | 1 | 20251205 | 20251205 | 20251212 | L_22 | 58 | 43.2 | 12 | 17.7 | 43.5 | 91 | 21.2 | 48.2 | 334.8
PROJ_6 | BLK_75P | TP_2 | 20.6 | 18.9 | 15 | 20 | 5 | 2 | 23 | 224.7 | 20.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 17 | 0 | 15 | 2 | 20251205 | 20251205 | 20251211 | L_22 | 48 | 134.3 | 12 | 118.1 | 62.9 | 79 | 27.8 | 41.8 | 523.9
PROJ_11 | BLK_76P | TP_2 | 15 | 16.2 | 11 | 16 | 3 | 0 | 16 | 90 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 20251205 | 20251205 | 20251212 | L_22 | 43 | 25 | 12 | 17.4 | 38 | 58 | 22.6 | 30.6 | 246.6
PROJ_6 | BLK_69S | TP_2 | 18.1 | 7.4 | 12 | 22 | 2 | 0 | 10 | 35.1 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20251208 | 20251208 | 20251215 | L_12 | 38 | 18.8 | 12 | 13.9 | 30 | 40 | 12.2 | 21 | 185.9
PROJ_11 | BLK_77S | TP_2 | 15 | 16.6 | 11 | 16 | 3 | 0 | 15 | 90 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20251208 | 20251208 | 20251212 | L_21 | 43 | 25 | 12 | 17.4 | 38 | 55 | 22.6 | 29 | 242
PROJ_2 | BLK_78P | TP_2 | 21.5 | 15.4 | 13.5 | 15.5 | 4 | 0 | 20 | 171.4 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 2 | 20251208 | 20251208 | 20251212 | L_12 | 58 | 54.9 | 12 | 20.9 | 46.2 | 70 | 28.5 | 37 | 327.6
PROJ_2 | BLK_79S | TP_2 | 21.5 | 15.4 | 13.5 | 15.5 | 4 | 0 | 19 | 171.4 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 1 | 20251208 | 20251208 | 20251212 | L_11 | 58 | 54.9 | 12 | 20.9 | 46.2 | 67 | 28.5 | 35.4 | 323
PROJ_13 | BLK_80C | TP_1 | 20.1 | 22.1 | 17 | 21.5 | 7 | 0 | 24 | 280 | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 2 | 20251208 | 20251208 | 20251215 | L_22 | 45 | 74 | 12 | 32.2 | 64.6 | 82 | 27.2 | 43.4 | 380.4
PROJ_1 | BLK_81S | TP_2 | 14.2 | 7.5 | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 28.3 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20251208 | 20251208 | 20251209 | F_8 | 22 | 24.1 | 12 | 16.9 | 24.1 | 28 | 11.4 | 29.6 | 168
PROJ_2 | BLK_82S | TP_2 | 15.5 | 10 | 13 | 17 | 2 | 2 | 11 | 74.6 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 20251208 | 20251208 | 20251216 | L_11 | 38 | 75.9 | 12 | 70.9 | 40.1 | 43 | 23.1 | 22.6 | 325.7
PROJ_2 | BLK_83P | TP_2 | 15.5 | 10.1 | 13 | 19 | 2 | 2 | 12 | 81.9 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 2 | 20251208 | 20251208 | 20251216 | L_11 | 38 | 81.4 | 12 | 75.9 | 40.9 | 46 | 23.1 | 24.2 | 341.5
PROJ_11 | BLK_84P | TP_2 | 13.1 | 16.2 | 14 | 20 | 4 | 0 | 13 | 64.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20251208 | 20251208 | 20251211 | F_12 | 48 | 28.1 | 12 | 13.5 | 42 | 49 | 20.9 | 45.8 | 259.3
PROJ_6 | BLK_61P | TP_2 | 20.6 | 5.4 | 12 | 14 | 1 | 0 | 8 | 51.7 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20251208 | 20251208 | 20251209 | F_6 | 22 | 35.9 | 12 | 23.3 | 24.6 | 34 | 14.4 | 32.8 | 199
PROJ_6 | BLK_62S | TP_2 | 20.6 | 5.4 | 12 | 14 | 1 | 0 | 8 | 51.7 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 20251208 | 20251208 | 20251209 | F_6 | 22 | 35.9 | 12 | 23.3 | 24.6 | 34 | 14.4 | 32.8 | 199
PROJ_2 | BLK_85S | TP_2 | 19.9 | 9.5 | 12 | 12 | 2 | 0 | 11 | 79.5 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1 | 20251208 | 20251208 | 20251215 | L_12 | 38 | 29.9 | 12 | 20 | 31.5 | 43 | 27.1 | 22.6 | 224.1
PROJ_10 | BLK_86P | TP_2 | 21.6 | 26.9 | 12 | 20 | 6 | 0 | 22 | 265.1 | 21.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 2 | 20251208 | 20251208 | 20251212 | L_12 | 45 | 56.2 | 12 | 34.5 | 63.9 | 76 | 28.6 | 40.2 | 356.4
PROJ_11 | BLK_87S | TP_2 | 13.5 | 16.6 | 13 | 13.5 | 4 | 0 | 25 | 108 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 3 | 0 | 14 | 1 | 20251208 | 20251208 | 20251215 | L_21 | 48 | 39 | 12 | 16.5 | 42.2 | 85 | 21.3 | 45 | 309.1
PROJ_10 | BLK_88S | TP_2 | 21.6 | 26.9 | 12 | 20 | 6 | 0 | 22 | 265.1 | 21.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 13 | 0 | 15 | 2 | 20251208 | 20251208 | 20251212 | L_11 | 45 | 56.2 | 12 | 34.5 | 63.9 | 76 | 28.6 | 40.2 | 356.4
PROJ_11 | BLK_89P | TP_2 | 13.7 | 16.2 | 13 | 20 | 4 | 0 | 21 | 115.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 1 | 20251208 | 20251208 | 20251215 | L_22 | 48 | 40.8 | 12 | 17 | 42.4 | 73 | 21.3 | 38.6 | 293.1
PROJ_9 | BLK_90P | TP_2 | 10.1 | 12.1 | 25 | 30 | 3 | 1 | 8 | 63.6 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 20251208 | 20251208 | 20251210 | F_1 | 43 | 40.8 | 12 | 37.2 | 39.5 | 34 | 9.6 | 42.8 | 258.9
PROJ_4 | BLK_16S | TP_2 | 17.9 | 19.8 | 13 | 25 | 5 | 2 | 18 | 182.1 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 20251208 | 20251208 | 20260114 | F_10 | 48 | 113 | 12 | 99.5 | 61.2 | 64 | 22.4 | 63.8 | 483.9
PROJ_4 | BLK_91P | TP_2 | 17.9 | 21.1 | 13 | 25 | 5 | 3 | 16 | 203.8 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20251209 | 20251209 | 20251231 | F_13 | 48 | 148 | 12 | 134.7 | 67.1 | 58 | 23.1 | 60.6 | 551.5
PROJ_4 | BLK_92S | TP_2 | 17 | 12.4 | 11 | 13 | 3 | 3 | 10 | 122.9 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20251209 | 20251209 | 20251229 | F_9 | 43 | 112.1 | 12 | 106.5 | 52.3 | 40 | 12.2 | 41 | 419.1
PROJ_4 | BLK_93P | TP_2 | 17 | 12.4 | 11 | 13 | 3 | 3 | 10 | 122.9 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20251209 | 20251209 | 20260106 | F_17 | 43 | 112.1 | 12 | 106.5 | 52.3 | 40 | 12.2 | 41 | 419.1
PROJ_6 | BLK_4S | TP_2 | 21.3 | 13.6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 12 | 42.1 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 20251209 | 20251211 | 20251210 | F_3 | 22 | 31.1 | 12 | 20.7 | 30.1 | 46 | 28.1 | 44.2 | 234.2
PROJ_4 | BLK_94C | TP_1 | 16.1 | 19 | 10 | 10 | 5 | 0 | 24 | 152.1 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20251209 | 20251209 | 20251216 | F_5 | 48 | 42.4 | 12 | 26.9 | 50.2 | 82 | 23.6 | 68.4 | 353.5
PROJ_6 | BLK_95S | TP_2 | 18 | 21.1 | 12 | 25 | 8 | 0 | 21 | 169.9 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20251209 | 20251209 | 20251210 | F_1 | 45 | 45.9 | 12 | 21.9 | 67.2 | 73 | 25.2 | 68.6 | 358.8
PROJ_2 | BLK_96P | TP_2 | 13.4 | 16.4 | 15 | 18 | 3 | 0 | 16 | 97.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 2 | 20251209 | 20251209 | 20251216 | L_22 | 53 | 26.3 | 12 | 18 | 37.2 | 58 | 22.9 | 30.6 | 258
PROJ_2 | BLK_97S | TP_2 | 13.4 | 15.5 | 15 | 18 | 3 | 0 | 16 | 92.6 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 20251209 | 20251209 | 20251216 | L_21 | 53 | 25.4 | 12 | 17.6 | 37.2 | 58 | 22.1 | 30.6 | 255.9
PROJ_6 | BLK_85S | TP_2 | 13.9 | 7.4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 6 | 27.7 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 20251209 | 20251209 | 20251219 | L_11 | 22 | 23.9 | 12 | 16.7 | 24 | 28 | 11.3 | 14.6 | 152.5
PROJ_2 | BLK_98S | TP_2 | 17.4 | 15.5 | 14 | 16 | 5 | 0 | 19 | 126.9 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 1 | 20251209 | 20251209 | 20251218 | L_21 | 58 | 37.4 | 12 | 24.2 | 49.2 | 67 | 22.1 | 35.4 | 305.3
PROJ_2 | BLK_99P | TP_2 | 17.4 | 16.4 | 14 | 16 | 5 | 0 | 19 | 133.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 2 | 20251209 | 20251209 | 20251218 | L_22 | 58 | 38.7 | 12 | 24.9 | 49.2 | 67 | 22.9 | 35.4 | 308.1
PROJ_6 | BLK_49C | TP_1 | 19.6 | 20 | 13 | 24 | 5 | 2 | 22 | 161.9 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 1 | 20251209 | 20251209 | 20251231 | F_3 | 48 | 103 | 12 | 90.7 | 62.3 | 76 | 24.3 | 75.2 | 491.5
PROJ_14 | BLK_100C | TP_2 | 17.1 | 17.5 | 13 | 13 | 4 | 0 | 17 | 136 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 2 | 20251209 | 20251209 | 20260105 | F_2 | 48 | 46 | 12 | 18.4 | 44.9 | 61 | 24.5 | 62.2 | 317
PROJ_11 | BLK_101P | TP_2 | 15.2 | 12.3 | 13 | 20 | 3 | 0 | 15 | 68.7 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 20251209 | 20251209 | 20251231 | F_8 | 43 | 21.5 | 12 | 15.4 | 36.6 | 55 | 22.5 | 49 | 255
PROJ_4 | BLK_102C | TP_1 | 20.8 | 14.4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 16 | 124.1 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 2 | 20251209 | 20251209 | 20251224 | F_3 | 43 | 30.7 | 12 | 20.5 | 39.9 | 58 | 27.7 | 55.6 | 287.4
PROJ_11 | BLK_103S | TP_2 | 15.2 | 20.7 | 13 | 20 | 3 | 0 | 15 | 68.7 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 1 | 20251209 | 20251209 | 20260109 | F_8 | 43 | 21.5 | 12 | 15.4 | 40.4 | 55 | 22.5 | 49 | 258.8
PROJ_12 | BLK_19C | TP_2 | 23.1 | 18.8 | 12 | 12 | 5 | 0 | 25 | 210.3 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 2 | 20251209 | 20251209 | 20251231 | F_3 | 48 | 54.1 | 12 | 33.3 | 54.4 | 85 | 26.5 | 75 | 388.3
PROJ_6 | BLK_50S | TP_2 | 20.8 | 13.7 | 12 | 15 | 2 | 1 | 14 | 92.2 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20251210 | 20251210 | 20251211 | F_3 | 38 | 68.8 | 12 | 61 | 39.9 | 52 | 27.7 | 52.4 | 351.8
PROJ_6 | BLK_50S | TP_3 | 20.8 | 13.7 | 12 | 15 | 2 | 1 | 14 | 92.2 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20251210 | 20251210 | 20251211 | F_3 | 38 | 68.8 | 12 | 61 | 39.9 | 52 | 27.7 | 52.4 | 351.8
PROJ_1 | BLK_104P | TP_2 | 15.5 | 10.1 | 13 | 13 | 2 | 0 | 12 | 61.8 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 20251210 | 20251210 | 20251216 | L_12 | 38 | 25.4 | 12 | 17.6 | 30.9 | 46 | 23.1 | 24.2 | 217.2
PROJ_1 | BLK_105S | TP_2 | 15.5 | 9.9 | 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | 61.8 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 20251210 | 20251210 | 20251216 | L_12 | 38 | 25.4 | 12 | 17.6 | 30.1 | 43 | 23.1 | 22.6 | 211.8
PROJ_4 | BLK_106P | TP_2 | 20.8 | 5.4 | 13 | 15 | 1 | 0 | 6 | 41.4 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20251210 | 20251210 | 20251212 | F_6 | 22 | 30.7 | 12 | 20.5 | 24.7 | 28 | 14.2 | 29.6 | 181.7
PROJ_4 | BLK_107S | TP_2 | 20.8 | 5.4 | 13 | 15 | 1 | 0 | 6 | 41.4 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20251210 | 20251210 | 20251212 | F_6 | 22 | 30.7 | 12 | 20.5 | 24.7 | 28 | 14.2 | 29.6 | 181.7
PROJ_11 | BLK_108C | TP_2 | 22.6 | 17.7 | 13.5 | 13.5 | 5 | 0 | 16 | 177 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1 | 20251210 | 20251210 | 20251217 | F_1 | 58 | 47.4 | 12 | 29.7 | 52.9 | 58 | 24.2 | 80.6 | 362.8
PROJ_12 | BLK_109S | TP_3 | 21.4 | 22.9 | 11 | 12 | 5 | 0 | 26 | 210 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20251210 | 20251212 | 20251212 | F_3 | 48 | 54 | 12 | 33.3 | 55.5 | 88 | 28.1 | 86.6 | 405.5
PROJ_12 | BLK_109S | TP_2 | 21.4 | 22.9 | 11 | 12 | 5 | 0 | 26 | 210 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20251210 | 20251212 | 20251212 | F_3 | 48 | 54 | 12 | 33.3 | 55.5 | 88 | 28.1 | 86.6 | 405.5
PROJ_2 | BLK_110P | TP_2 | 13.4 | 16.4 | 15 | 18 | 3 | 0 | 16 | 97.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 2 | 20251210 | 20251210 | 20251222 | L_22 | 53 | 26.3 | 12 | 18 | 37.2 | 58 | 22.9 | 30.6 | 258
PROJ_13 | BLK_111P | TP_2 | 21.6 | 13.1 | 14.5 | 17.5 | 3 | 0 | 20 | 129 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20251210 | 20251210 | 20251224 | L_21 | 53 | 31.5 | 12 | 20.9 | 39.1 | 70 | 28.6 | 37 | 292.1
PROJ_2 | BLK_112S | TP_2 | 13.4 | 15.5 | 15 | 18 | 3 | 0 | 16 | 92.6 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 2 | 20251210 | 20251210 | 20251222 | L_21 | 53 | 25.4 | 12 | 17.6 | 37.2 | 58 | 22.1 | 30.6 | 255.9
PROJ_13 | BLK_113S | TP_2 | 21.6 | 13.1 | 14.5 | 17.5 | 3 | 0 | 20 | 129 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 1 | 20251210 | 20251210 | 20251224 | L_22 | 53 | 31.5 | 12 | 20.9 | 39.1 | 70 | 28.6 | 37 | 292.1
PROJ_1 | BLK_114P | TP_2 | 14.9 | 10 | 13 | 13 | 2 | 0 | 12 | 59.3 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 20251210 | 20251210 | 20251216 | L_11 | 38 | 24.8 | 12 | 17.3 | 30 | 46 | 22.5 | 24.2 | 214.8
PROJ_1 | BLK_115S | TP_2 | 14.9 | 9.9 | 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | 59.3 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 1 | 20251210 | 20251210 | 20251216 | L_11 | 38 | 24.8 | 12 | 17.3 | 30 | 43 | 22.5 | 22.6 | 210.2
PROJ_8 | BLK_116P | TP_2 | 19.3 | 16.1 | 13.5 | 15 | 5 | 0 | 13 | 182.9 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 14 | 2 | 20251210 | 20251210 | 20251216 | L_11 | 48 | 48.6 | 12 | 30.3 | 50.1 | 49 | 26.5 | 25.8 | 290.4
PROJ_8 | BLK_117S | TP_2 | 19.3 | 13 | 13.5 | 15 | 4 | 0 | 11 | 145.9 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 1 | 20251210 | 20251210 | 20251216 | L_12 | 48 | 48.5 | 12 | 19.1 | 43.2 | 43 | 26.5 | 22.6 | 262.9
PROJ_6 | BLK_96P | TP_2 | 13.4 | 16.4 | 16 | 19 | 3 | 0 | 16 | 97.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2 | 20251210 | 20251210 | 20251215 | L_22 | 53 | 26.3 | 12 | 18 | 37.2 | 58 | 22.9 | 30.6 | 258
PROJ_6 | BLK_97S | TP_2 | 13.4 | 15.5 | 16 | 19 | 3 | 0 | 16 | 92.6 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 1 | 20251210 | 20251210 | 20251215 | L_21 | 53 | 25.4 | 12 | 17.6 | 37.2 | 58 | 22.1 | 30.6 | 255.9
PROJ_12 | BLK_118S | TP_2 | 20.8 | 23 | 11 | 11 | 5 | 0 | 31 | 207 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18 | 1 | 20251210 | 20251210 | 20251212 | F_3 | 48 | 53.4 | 12 | 33 | 55.1 | 103 | 27.7 | 94.6 | 426.8
PROJ_12 | BLK_118S | TP_3 | 20.8 | 23 | 11 | 11 | 5 | 0 | 31 | 207 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 20251210 | 20251210 | 20251212 | F_3 | 48 | 53.4 | 12 | 33 | 55.1 | 103 | 27.7 | 94.6 | 426.8
PROJ_12 | BLK_119P | TP_2 | 21.4 | 22.8 | 11 | 12 | 5 | 0 | 25 | 210 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 2 | 20251210 | 20251212 | 20251212 | F_2 | 48 | 54 | 12 | 33.3 | 55.5 | 85 | 28.1 | 80 | 395.9
PROJ_12 | BLK_119P | TP_3 | 21.4 | 22.8 | 11 | 12 | 5 | 0 | 25 | 210 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 2 | 20251210 | 20251212 | 20251212 | F_2 | 48 | 54 | 12 | 33.3 | 55.5 | 85 | 28.1 | 80 | 395.9
PROJ_12 | BLK_94C | TP_1 | 16.1 | 19 | 10 | 10 | 5 | 1 | 22 | 152.6 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20251210 | 20251210 | 20251212 | F_2 | 48 | 74.2 | 12 | 61 | 55.2 | 76 | 23.6 | 65.2 | 415.2
PROJ_8 | BLK_120P | TP_2 | 19.1 | 15.9 | 16.5 | 30 | 2 | 0 | 7 | 96.7 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20251211 | 20251211 | 20251216 | L_22 | 38 | 32.2 | 12 | 21.3 | 35 | 31 | 13.7 | 16.2 | 199.4
PROJ_4 | BLK_121S | TP_2 | 19.4 | 14.1 | 17 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20251211 | 20251211 | 20251215 | F_1 | 22 | 34.2 | 12 | 22.4 | 29.2 | 10 | 5.5 | 21.6 | 156.9
PROJ_6 | BLK_122P | TP_2 | 18 | 21.1 | 12 | 25 | 8 | 0 | 23 | 169.9 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20251211 | 20251211 | 20251212 | F_1 | 45 | 45.9 | 12 | 21.9 | 67.2 | 79 | 25.2 | 71.8 | 368
PROJ_8 | BLK_123S | TP_2 | 19.1 | 15.9 | 16.5 | 30 | 2 | 0 | 7 | 96.7 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20251211 | 20251211 | 20251216 | L_21 | 38 | 32.2 | 12 | 21.3 | 35 | 31 | 13.7 | 16.2 | 199.4
PROJ_6 | BLK_40S | TP_2 | 20.8 | 15.4 | 13 | 14.5 | 4 | 0 | 19 | 165.7 | 20.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 20251211 | 20251211 | 20251215 | L_11 | 58 | 53.4 | 12 | 20.5 | 45.9 | 67 | 27.9 | 35.4 | 320.1
PROJ_6 | BLK_39P | TP_2 | 20.8 | 15.4 | 13 | 14.5 | 4 | 0 | 19 | 165.7 | 20.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 2 | 20251211 | 20251211 | 20251215 | L_12 | 58 | 53.4 | 12 | 20.5 | 45.9 | 67 | 27.9 | 35.4 | 320.1
PROJ_6 | BLK_124S | TP_2 | 20.4 | 12.3 | 17 | 21 | 3 | 0 | 17 | 122.3 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1 | 20251211 | 20251211 | 20251217 | L_21 | 43 | 30.4 | 12 | 20.3 | 38.7 | 61 | 27.6 | 32.2 | 265.2
PROJ_6 | BLK_125P | TP_2 | 20.4 | 18.9 | 17 | 21 | 5 | 0 | 23 | 202.4 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 8 | 2 | 20251211 | 20251211 | 20251217 | L_22 | 48 | 52.5 | 12 | 32.5 | 52.7 | 79 | 27.6 | 41.8 | 346.1
PROJ_6 | BLK_60S | TP_2 | 20.4 | 15.4 | 13 | 14.5 | 4 | 0 | 19 | 163 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 1 | 20251211 | 20251211 | 20251217 | L_11 | 58 | 52.8 | 12 | 20.3 | 45.7 | 67 | 27.6 | 35.4 | 318.8
PROJ_6 | BLK_59P | TP_2 | 20.4 | 15.4 | 13 | 14.5 | 4 | 0 | 19 | 163 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 2 | 20251211 | 20251211 | 20251217 | L_12 | 58 | 52.8 | 12 | 20.3 | 45.7 | 67 | 27.6 | 35.4 | 318.8
PROJ_13 | BLK_126C | TP_1 | 20.8 | 22.2 | 16.5 | 22 | 9 | 0 | 24 | 241.3 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | 1 | 20251211 | 20251211 | 20251217 | L_11 | 45 | 54.2 | 12 | 33.4 | 75.1 | 82 | 27.9 | 43.4 | 373
PROJ_1 | BLK_127S | TP_2 | 20 | 19.1 | 13.5 | 15 | 4 | 2 | 14 | 127.3 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 20251211 | 20251211 | 20251219 | F_8 | 48 | 96.3 | 12 | 78 | 57.5 | 52 | 24.6 | 52.4 | 420.8
PROJ_13 | BLK_128P | TP_2 | 18.4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 7 | 36.7 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 20251211 | 20251211 | 20251218 | L_23 | 22 | 28.4 | 12 | 19.2 | 24.2 | 31 | 13.3 | 16.2 | 166.3
PROJ_5 | BLK_105S | TP_2 | 15.4 | 10 | 14 | 16 | 2 | 0 | 11 | 59.4 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 1 | 20251211 | 20251211 | 20251217 | L_12 | 38 | 24.9 | 12 | 17.3 | 30.1 | 43 | 22.9 | 22.6 | 210.8
PROJ_5 | BLK_104P | TP_2 | 15.4 | 10.1 | 14 | 16 | 2 | 0 | 13 | 59.4 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 2 | 20251211 | 20251211 | 20251217 | L_12 | 38 | 24.9 | 12 | 17.3 | 30.9 | 49 | 22.9 | 25.8 | 220.8
PROJ_8 | BLK_129P | TP_2 | 19.5 | 13.3 | 16.5 | 20 | 2 | 0 | 7 | 86.6 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 20251211 | 20251211 | 20251218 | L_22 | 38 | 31.6 | 12 | 21 | 33.3 | 31 | 13.8 | 16.2 | 196.9
PROJ_8 | BLK_130S | TP_2 | 19.5 | 13.3 | 16.5 | 20 | 2 | 0 | 7 | 86.6 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20251212 | 20251212 | 20251218 | L_21 | 38 | 31.6 | 12 | 21 | 33.3 | 31 | 13.8 | 16.2 | 196.9
PROJ_4 | BLK_118S | TP_2 | 20.8 | 16 | 11 | 12 | 4 | 0 | 19 | 164.9 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20251212 | 20251212 | 20251215 | F_2 | 48 | 53.2 | 12 | 20.4 | 45.9 | 67 | 27.7 | 65.4 | 339.6
PROJ_12 | BLK_131P | TP_2 | 16.1 | 7.9 | 11 | 11 | 1 | 0 | 9 | 32 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20251212 | 20251216 | 20251218 | F_3 | 22 | 26 | 12 | 17.9 | 24.5 | 37 | 12.3 | 34.4 | 186.1
PROJ_12 | BLK_132S | TP_2 | 16.1 | 7.9 | 11 | 11 | 1 | 0 | 9 | 32 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20251212 | 20251216 | 20251218 | F_3 | 22 | 26 | 12 | 17.9 | 24.5 | 37 | 12.3 | 34.4 | 186.1
PROJ_8 | BLK_133P | TP_2 | 14.7 | 17.3 | 11 | 15 | 4 | 1 | 17 | 99.7 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20251212 | 20251212 | 20251215 | F_12 | 48 | 61.9 | 12 | 44.5 | 48.6 | 61 | 19.8 | 52.2 | 348
PROJ_8 | BLK_134S | TP_2 | 14.7 | 16.3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 15 | 96.7 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20251212 | 20251212 | 20251216 | F_11 | 48 | 60.5 | 12 | 43.6 | 47.9 | 55 | 19.8 | 49 | 335.8
PROJ_2 | BLK_135C | TP_2 | 16.9 | 19.4 | 11 | 11 | 6 | 2 | 23 | 141.4 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20251212 | 20251212 | 20251216 | F_11 | 45 | 83.9 | 12 | 74.1 | 65.6 | 79 | 24.2 | 66.8 | 450.6
PROJ_13 | BLK_136C | TP_1 | 20.7 | 22.2 | 16.5 | 22 | 9 | 0 | 24 | 246.2 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 1 | 20251212 | 20251212 | 20251219 | L_12 | 45 | 55 | 12 | 33.9 | 75 | 82 | 27.8 | 43.4 | 374.1
PROJ_2 | BLK_45P | TP_2 | 16 | 10.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 2 | 12 | 63.6 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 20251212 | 20251212 | 20251218 | L_12 | 38 | 67.7 | 12 | 63.2 | 41.1 | 46 | 23.5 | 24.2 | 315.7
PROJ_2 | BLK_48S | TP_2 | 16 | 10 | 12.5 | 12.5 | 2 | 0 | 11 | 63.6 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 20251212 | 20251212 | 20251218 | L_12 | 38 | 25.9 | 12 | 17.8 | 30.3 | 43 | 23.5 | 22.6 | 213.1
PROJ_6 | BLK_30C | TP_1 | 13 | 15.5 | 11 | 11 | 2 | 2 | 9 | 59.8 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 20251212 | 20251212 | 20251217 | F_14 | 38 | 64.8 | 12 | 60.6 | 42 | 37 | 9.9 | 34.4 | 298.7
PROJ_2 | BLK_73S | TP_2 | 20.6 | 12.3 | 14 | 19 | 4 | 1 | 17 | 142.3 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 1 | 20251212 | 20251212 | 20251217 | L_21 | 48 | 81 | 12 | 57.5 | 48.7 | 61 | 27.8 | 32.2 | 368.2
PROJ_2 | BLK_75P | TP_2 | 20.6 | 18.9 | 14 | 19 | 6 | 2 | 23 | 237.8 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 17 | 0 | 13 | 2 | 20251212 | 20251212 | 20251217 | L_22 | 45 | 126 | 12 | 110.9 | 67.9 | 79 | 27.8 | 41.8 | 510.4
PROJ_5 | BLK_115S | TP_2 | 14.9 | 10 | 13 | 14 | 2 | 0 | 11 | 59.3 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 1 | 20251212 | 20251212 | 20251218 | L_11 | 38 | 24.8 | 12 | 17.3 | 30 | 43 | 22.5 | 22.6 | 210.2
PROJ_5 | BLK_114P | TP_2 | 14.9 | 10.2 | 13 | 14 | 2 | 0 | 12 | 59.3 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 2 | 20251212 | 20251212 | 20251218 | L_11 | 38 | 24.8 | 12 | 17.3 | 30.7 | 46 | 22.5 | 24.2 | 215.5
PROJ_10 | BLK_60S | TP_2 | 20.6 | 26.9 | 12 | 16 | 6 | 0 | 24 | 246 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 14 | 0 | 16 | 1 | 20251212 | 20251212 | 20251218 | L_11 | 45 | 53 | 12 | 32.8 | 63 | 82 | 27.7 | 43.4 | 358.9
PROJ_6 | BLK_135C | TP_2 | 15.1 | 19.4 | 11 | 11 | 6 | 2 | 19 | 122.8 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 2 | 20251212 | 20251212 | 20251216 | F_16 | 45 | 75.7 | 12 | 67 | 64.6 | 67 | 19.3 | 55.4 | 406
PROJ_2 | BLK_65S | TP_2 | 21.5 | 12.3 | 14 | 19 | 3 | 0 | 17 | 128.5 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 1 | 20251212 | 20251212 | 20251219 | L_21 | 43 | 31.4 | 12 | 20.9 | 39.1 | 61 | 28.5 | 32.2 | 268.1
PROJ_2 | BLK_66P | TP_2 | 21.5 | 18.9 | 14 | 19 | 5 | 1 | 23 | 226.1 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 17 | 0 | 19 | 2 | 20251212 | 20251212 | 20251219 | L_22 | 48 | 101.8 | 12 | 83 | 58.4 | 79 | 28.5 | 41.8 | 452.5
PROJ_2 | BLK_23S | TP_2 | 20.8 | 12.3 | 14 | 16 | 3 | 0 | 19 | 124.3 | 20.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 20251215 | 20251215 | 20251219 | L_21 | 43 | 30.7 | 12 | 20.5 | 38.8 | 67 | 27.9 | 35.4 | 275.3
PROJ_2 | BLK_22P | TP_2 | 20.8 | 19.1 | 14 | 16 | 5 | 0 | 25 | 205.7 | 20.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | 2 | 2 | 20251215 | 20251215 | 20251219 | L_22 | 48 | 53.1 | 12 | 32.8 | 53 | 85 | 27.9 | 45 | 356.8
PROJ_12 | BLK_137S | TP_2 | 21.5 | 12.3 | 17 | 18 | 3 | 0 | 17 | 128.5 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 20251215 | 20251215 | 20251219 | L_11 | 43 | 31.4 | 12 | 20.9 | 39.1 | 61 | 28.5 | 32.2 | 268.1
PROJ_12 | BLK_138P | TP_2 | 21.5 | 18.9 | 17 | 18 | 5 | 0 | 23 | 212.8 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 4 | 2 | 20251215 | 20251215 | 20251219 | L_12 | 48 | 54.6 | 12 | 33.6 | 53.4 | 79 | 28.5 | 41.8 | 350.9
PROJ_12 | BLK_139P | TP_2 | 20.8 | 22.8 | 11 | 11 | 5 | 0 | 29 | 207 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20251215 | 20251215 | 20251217 | F_3 | 48 | 53.4 | 12 | 33 | 55.1 | 97 | 27.7 | 91.4 | 417.6
PROJ_12 | BLK_139P | TP_3 | 20.8 | 22.8 | 11 | 11 | 5 | 0 | 29 | 207 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20251215 | 20251215 | 20251217 | F_3 | 48 | 53.4 | 12 | 33 | 55.1 | 97 | 27.7 | 91.4 | 417.6
PROJ_10 | BLK_59P | TP_2 | 20.6 | 26.9 | 12 | 16 | 6 | 0 | 24 | 246 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 14 | 0 | 6 | 1 | 20251215 | 20251215 | 20251218 | L_12 | 45 | 53 | 12 | 32.8 | 63 | 82 | 27.7 | 43.4 | 358.9
PROJ_15 | BLK_140P | TP_2 | 15.5 | 10.7 | 10 | 20 | 3 | 2 | 7 | 60.3 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20251215 | 20251215 | 20260128 | F_15 | 53 | 56.2 | 12 | 52.6 | 45.9 | 31 | 10.4 | 31.2 | 292.3
PROJ_15 | BLK_141S | TP_2 | 15.5 | 10.7 | 10 | 20 | 3 | 2 | 7 | 60.3 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20251215 | 20251215 | 20260129 | F_15 | 53 | 56.2 | 12 | 52.6 | 45.9 | 31 | 10.4 | 31.2 | 292.3
PROJ_15 | BLK_118S | TP_2 | 16.3 | 16.3 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 115.2 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20251215 | 20251215 | 20260108 | F_10 | 48 | 40.8 | 12 | 17 | 43.6 | 46 | 21.7 | 44.2 | 273.3
PROJ_15 | BLK_139P | TP_2 | 16.3 | 16.3 | 12 | 16 | 4 | 0 | 14 | 115.2 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20251215 | 20251215 | 20260109 | F_9 | 48 | 40.8 | 12 | 17 | 43.6 | 52 | 21.7 | 47.4 | 282.5
PROJ_5 | BLK_142S | TP_2 | 15 | 15 | 13 | 20 | 4 | 1 | 13 | 128.3 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 1 | 20251215 | 20251215 | 20251219 | F_14 | 48 | 74.7 | 12 | 53.2 | 47.2 | 49 | 22.4 | 50.8 | 357.3
PROJ_5 | BLK_143P | TP_2 | 15 | 15 | 13 | 20 | 4 | 1 | 13 | 128.3 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | 20251215 | 20251215 | 20251219 | F_14 | 48 | 74.7 | 12 | 53.2 | 47.2 | 49 | 22.4 | 50.8 | 357.3
PROJ_12 | BLK_91P | TP_2 | 18.2 | 21.2 | 13 | 14 | 5 | 0 | 21 | 169.8 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 2 | 20251215 | 20251215 | 20251217 | F_2 | 48 | 46 | 12 | 28.9 | 52.3 | 73 | 21.4 | 68.6 | 350.2
PROJ_1 | BLK_46S | TP_2 | 20.1 | 9.9 | 15 | 25 | 2 | 2 | 11 | 99.7 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 20251216 | 20251216 | 20251219 | L_12 | 40 | 94.8 | 12 | 88.3 | 41.5 | 43 | 27.2 | 22.6 | 369.4
PROJ_1 | BLK_47P | TP_2 | 20.1 | 10 | 15 | 25 | 2 | 2 | 12 | 100 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 20251216 | 20251216 | 20251219 | L_12 | 40 | 95 | 12 | 88.5 | 41.5 | 46 | 27.2 | 24.2 | 374.4
PROJ_5 | BLK_46S | TP_2 | 20 | 10 | 17 | 23 | 2 | 1 | 11 | 99.5 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 20251216 | 20251216 | 20251219 | L_11 | 40 | 73 | 12 | 64.7 | 36.5 | 43 | 27.2 | 22.6 | 319
PROJ_5 | BLK_47P | TP_2 | 20 | 10.3 | 17 | 23 | 2 | 1 | 12 | 99.8 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 20251216 | 20251216 | 20251219 | L_11 | 40 | 73.2 | 12 | 64.8 | 37.5 | 46 | 27.2 | 24.2 | 324.9
PROJ_13 | BLK_144P | TP_2 | 8.8 | 5.9 | 10 | 10 | 1 | 0 | 6 | 17.4 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20251216 | 20251216 | 20251224 | L_23 | 22 | 18.7 | 12 | 13.9 | 22.3 | 28 | 9 | 14.6 | 140.5
PROJ_13 | BLK_145S | TP_2 | 9.9 | 5.9 | 10 | 10 | 1 | 0 | 6 | 19.8 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20251216 | 20251216 | 20251224 | L_23 | 22 | 19.9 | 12 | 14.5 | 22.5 | 28 | 9.5 | 14.6 | 143
PROJ_6 | BLK_83P | TP_2 | 15.5 | 10 | 13 | 18 | 2 | 0 | 12 | 81.9 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 2 | 20251216 | 20251216 | 20251223 | L_12 | 38 | 30.5 | 12 | 20.4 | 30.1 | 46 | 23.1 | 24.2 | 224.4
PROJ_6 | BLK_82S | TP_2 | 15.5 | 9.9 | 13 | 26 | 2 | 0 | 13 | 74.6 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 | 20251216 | 20251216 | 20251223 | L_12 | 38 | 28.6 | 12 | 19.4 | 30.1 | 49 | 23.1 | 25.8 | 226.1
PROJ_2 | BLK_146P | TP_2 | 21.3 | 20.8 | 12 | 13.5 | 5 | 1 | 27 | 199 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 27 | 0 | 9 | 2 | 20251216 | 20251216 | 20251222 | L_22 | 58 | 91.6 | 12 | 74.9 | 59.3 | 91 | 28.4 | 48.2 | 463.4
PROJ_13 | BLK_147P | TP_2 | 20.9 | 8.1 | 15.5 | 16 | 1 | 0 | 6 | 41.7 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 20251216 | 20251216 | 20260109 | F_5 | 22 | 30.9 | 12 | 20.6 | 25.7 | 28 | 14.5 | 34.6 | 188.3
PROJ_13 | BLK_148S | TP_2 | 20.9 | 8.1 | 15.5 | 16 | 1 | 0 | 6 | 41.7 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 20251216 | 20251216 | 20260109 | F_5 | 22 | 30.9 | 12 | 20.6 | 25.7 | 28 | 14.5 | 34.6 | 188.3
PROJ_2 | BLK_149S | TP_2 | 21.3 | 20.8 | 12 | 13.5 | 5 | 1 | 27 | 199 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 27 | 0 | 12 | 2 | 20251216 | 20251216 | 20251222 | L_21 | 58 | 91.6 | 12 | 74.9 | 59.3 | 91 | 28.4 | 48.2 | 463.4
PROJ_5 | BLK_81S | TP_2 | 22 | 19.4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 34 | 175.1 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 1 | 20251216 | 20251216 | 20251218 | F_4 | 48 | 55.8 | 12 | 21.1 | 48.7 | 112 | 21.7 | 94.4 | 413.7
PROJ_12 | BLK_150P | TP_2 | 20.8 | 18.9 | 17 | 35 | 5 | 2 | 24 | 225.6 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 2 | 20251216 | 20251216 | 20251222 | L_11 | 48 | 130.8 | 12 | 116.3 | 63 | 82 | 27.9 | 43.4 | 523.4
PROJ_12 | BLK_151S | TP_2 | 20.8 | 12.3 | 17 | 22 | 3 | 0 | 14 | 124.3 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 1 | 20251216 | 20251216 | 20251222 | L_12 | 43 | 30.7 | 12 | 20.5 | 38.8 | 52 | 27.9 | 27.4 | 252.3
PROJ_2 | BLK_152P | TP_2 | 17.4 | 16.4 | 14 | 16 | 5 | 0 | 19 | 133.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 2 | 20251216 | 20251216 | 20251223 | L_22 | 58 | 38.7 | 12 | 24.9 | 49.2 | 67 | 22.9 | 35.4 | 308.1
PROJ_2 | BLK_153S | TP_2 | 17.4 | 15.5 | 14 | 16 | 5 | 0 | 19 | 126.9 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 1 | 20251216 | 20251216 | 20251223 | L_21 | 58 | 37.4 | 12 | 24.2 | 49.2 | 67 | 22.1 | 35.4 | 305.3
PROJ_4 | BLK_119P | TP_2 | 21.1 | 14.6 | 11 | 12 | 3 | 1 | 14 | 131.3 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20251216 | 20251216 | 20251218 | F_2 | 43 | 72.4 | 12 | 64.2 | 45 | 52 | 28.1 | 52.4 | 369.1
PROJ_4 | BLK_109S | TP_2 | 21 | 14.7 | 11 | 11 | 3 | 1 | 14 | 120.5 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 1 | 20251216 | 20251216 | 20251219 | F_3 | 43 | 67.7 | 12 | 60 | 45 | 52 | 28.1 | 52.4 | 360.1
PROJ_6 | BLK_110P | TP_2 | 13.4 | 16.4 | 16 | 19 | 3 | 0 | 16 | 97.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 2 | 20251216 | 20251216 | 20251224 | L_22 | 53 | 26.3 | 12 | 18 | 37.2 | 58 | 22.9 | 30.6 | 258
PROJ_13 | BLK_154P | TP_2 | 20.7 | 13.1 | 14.5 | 17 | 3 | 0 | 14 | 123.9 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20251216 | 20251216 | 20251229 | L_12 | 53 | 30.7 | 12 | 20.5 | 38.8 | 52 | 27.8 | 27.4 | 262.2
PROJ_6 | BLK_112S | TP_2 | 13.4 | 15.5 | 16 | 19 | 3 | 0 | 16 | 92.6 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 2 | 20251216 | 20251216 | 20251224 | L_21 | 53 | 25.4 | 12 | 17.6 | 37.2 | 58 | 22.1 | 30.6 | 255.9
PROJ_13 | BLK_155S | TP_2 | 20.7 | 13.1 | 14.5 | 17 | 3 | 0 | 14 | 123.9 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 1 | 20251216 | 20251216 | 20251229 | L_11 | 53 | 30.7 | 12 | 20.5 | 38.8 | 52 | 27.8 | 27.4 | 262.2
PROJ_1 | BLK_156C | TP_1 | 15.5 | 19.9 | 13 | 14 | 5 | 0 | 24 | 150.9 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 2 | 20251217 | 20251217 | 20251224 | L_22 | 48 | 42.2 | 12 | 26.8 | 49.8 | 82 | 23.1 | 43.4 | 327.3
PROJ_13 | BLK_157P | TP_2 | 20.7 | 8.1 | 15.5 | 17 | 1 | 0 | 6 | 47.2 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 20251217 | 20251217 | 20251229 | F_7 | 22 | 33.6 | 12 | 22.1 | 25.7 | 28 | 14.4 | 34.6 | 192.4
PROJ_13 | BLK_158S | TP_2 | 20.7 | 8.1 | 15.5 | 17 | 1 | 0 | 6 | 47.2 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 20251217 | 20251217 | 20251230 | F_7 | 22 | 33.6 | 12 | 22.1 | 25.7 | 28 | 14.4 | 34.6 | 192.4
PROJ_8 | BLK_159P | TP_7 | 14.7 | 18.4 | 14.5 | 35 | 3 | 0 | 9 | 87.1 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20251217 | 20251217 | 20251219 | F_2 | 43 | 22.5 | 12 | 16 | 38.6 | 37 | 11.6 | 44.4 | 225.1
PROJ_4 | BLK_160P | TP_2 | 19.4 | 14.1 | 17 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20251217 | 20251217 | 20251224 | F_1 | 22 | 34.4 | 12 | 22.5 | 29.2 | 10 | 5.5 | 26.6 | 162.2
PROJ_1 | BLK_143P | TP_2 | 14.1 | 14.1 | 12 | 22 | 3 | 1 | 12 | 96 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20251217 | 20251217 | 20251219 | F_16 | 43 | 57 | 12 | 50.7 | 41.8 | 46 | 21.7 | 44.2 | 316.4
PROJ_4 | BLK_161C | TP_2 | 21.1 | 16.8 | 11 | 11 | 3 | 0 | 18 | 121.2 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20251217 | 20251217 | 20251219 | F_4 | 43 | 30.2 | 12 | 20.2 | 41 | 64 | 28.1 | 63.8 | 302.3
PROJ_6 | BLK_162P | TP_2 | 20.6 | 15.4 | 13 | 14.5 | 4 | 0 | 19 | 164.7 | 20.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 2 | 20251217 | 20251217 | 20251222 | L_12 | 58 | 53.2 | 12 | 20.4 | 45.8 | 67 | 27.8 | 35.4 | 319.6
PROJ_6 | BLK_163S | TP_2 | 20.6 | 15.4 | 13 | 14.5 | 4 | 0 | 19 | 164.7 | 20.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 1 | 20251217 | 20251217 | 20251222 | L_11 | 58 | 53.2 | 12 | 20.4 | 45.8 | 67 | 27.8 | 35.4 | 319.6
PROJ_5 | BLK_164S | TP_2 | 21.8 | 9.4 | 12 | 41 | 2 | 2 | 15 | 90.9 | 20.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20251217 | 20251217 | 20251226 | L_11 | 53 | 97.5 | 12 | 93.6 | 42 | 55 | 27.5 | 29 | 409.6
PROJ_6 | BLK_146P | TP_2 | 21.3 | 20.9 | 12 | 14 | 5 | 2 | 21 | 198.9 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 17 | 0 | 11 | 1 | 20251217 | 20251217 | 20251226 | L_22 | 58 | 121.4 | 12 | 106.9 | 64.3 | 73 | 28.4 | 38.6 | 502.6
PROJ_4 | BLK_131P | TP_2 | 16.1 | 8.1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 8 | 32 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 20251217 | 20251217 | 20251229 | F_1 | 22 | 26 | 12 | 17.9 | 24.5 | 34 | 12.3 | 32.8 | 181.5
PROJ_4 | BLK_132S | TP_2 | 16.1 | 8.1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 8 | 32 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 | 20251217 | 20251217 | 20251229 | F_1 | 22 | 26 | 12 | 17.9 | 24.5 | 34 | 12.3 | 32.8 | 181.5
PROJ_6 | BLK_149S | TP_2 | 21.3 | 20.9 | 12 | 14 | 5 | 2 | 21 | 198.9 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 17 | 0 | 14 | 1 | 20251217 | 20251217 | 20251226 | L_21 | 58 | 121.4 | 12 | 106.9 | 64.3 | 73 | 28.4 | 38.6 | 502.6
PROJ_8 | BLK_165S | TP_7 | 14.7 | 18.4 | 14.5 | 35 | 3 | 0 | 9 | 87.1 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 20251217 | 20251217 | 20251229 | F_3 | 43 | 22.5 | 12 | 16 | 38.6 | 37 | 11.6 | 44.4 | 225.1
PROJ_5 | BLK_166S | TP_2 | 23 | 19.3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 26 | 188.8 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 1 | 20251217 | 20251217 | 20251219 | F_2 | 48 | 102 | 12 | 71.7 | 54.3 | 88 | 24.4 | 76.6 | 477
PROJ_6 | BLK_99P | TP_2 | 17.4 | 16.4 | 13 | 18 | 4 | 1 | 19 | 133.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 2 | 20251217 | 20251217 | 20251222 | L_22 | 58 | 77.1 | 12 | 54.8 | 49.2 | 67 | 22.9 | 35.4 | 376.4
PROJ_6 | BLK_98S | TP_2 | 17.4 | 15.6 | 13 | 18 | 4 | 1 | 19 | 126.9 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 1 | 20251217 | 20251217 | 20251222 | L_21 | 58 | 74.1 | 12 | 52.8 | 49.2 | 67 | 22.1 | 35.4 | 370.6
PROJ_5 | BLK_167P | TP_2 | 19.7 | 10.2 | 13 | 13 | 2 | 0 | 12 | 78.6 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 2 | 20251217 | 20251217 | 20251223 | L_11 | 38 | 29.6 | 12 | 19.9 | 32.4 | 46 | 26.9 | 24.2 | 229
PROJ_5 | BLK_168S | TP_2 | 19.7 | 10 | 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | 78.6 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 1 | 20251217 | 20251217 | 20251223 | L_11 | 38 | 29.6 | 12 | 19.9 | 31.4 | 43 | 26.9 | 22.6 | 223.4
PROJ_4 | BLK_139P | TP_2 | 20.8 | 16 | 11 | 12 | 4 | 0 | 18 | 164.9 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 21 | 2 | 20251217 | 20251217 | 20251222 | F_2 | 48 | 53.2 | 12 | 20.4 | 45.9 | 64 | 27.7 | 63.8 | 335
PROJ_5 | BLK_156C | TP_2 | 15.5 | 19.9 | 13 | 13.5 | 5 | 0 | 26 | 150.9 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 20251218 | 20251218 | 20251224 | L_21 | 48 | 42.2 | 12 | 26.8 | 49.8 | 88 | 23.1 | 46.6 | 336.5
PROJ_2 | BLK_125P | TP_2 | 20.4 | 18.9 | 14 | 20 | 5 | 0 | 23 | 202.3 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 2 | 2 | 20251218 | 20251218 | 20251226 | L_22 | 48 | 52.5 | 12 | 32.5 | 52.7 | 79 | 27.6 | 41.8 | 346.1
PROJ_2 | BLK_124S | TP_2 | 20.4 | 12.3 | 14 | 20 | 3 | 0 | 17 | 122.2 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 20251218 | 20251218 | 20251226 | L_21 | 43 | 30.4 | 12 | 20.3 | 38.7 | 61 | 27.6 | 32.2 | 265.2
PROJ_2 | BLK_162P | TP_2 | 20.6 | 15.4 | 13.5 | 15.5 | 4 | 0 | 19 | 164.7 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 2 | 20251218 | 20251218 | 20251224 | L_12 | 58 | 53.2 | 12 | 20.4 | 45.8 | 67 | 27.8 | 35.4 | 319.6
PROJ_2 | BLK_163S | TP_2 | 20.6 | 15.4 | 13.5 | 15.5 | 4 | 0 | 19 | 164.7 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 20251218 | 20251218 | 20251223 | L_11 | 58 | 53.2 | 12 | 20.4 | 45.8 | 67 | 27.8 | 35.4 | 319.6
PROJ_13 | BLK_169S | TP_2 | 18.4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 36.7 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20251218 | 20251218 | 20251229 | L_23 | 22 | 28.4 | 12 | 19.2 | 24.2 | 37 | 13.3 | 19.4 | 175.5
PROJ_8 | BLK_170P | TP_2 | 16.5 | 13.6 | 20 | 23 | 1 | 1 | 10 | 54.1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 20251218 | 20251218 | 20260108 | F_1 | 22 | 62.3 | 12 | 55.4 | 32.9 | 40 | 9.1 | 41 | 274.7
PROJ_6 | BLK_152P | TP_2 | 17.4 | 16.4 | 13 | 18 | 4 | 1 | 19 | 133.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 2 | 20251218 | 20251218 | 20251226 | L_22 | 58 | 77.1 | 12 | 54.8 | 49.2 | 67 | 22.9 | 35.4 | 376.4
PROJ_6 | BLK_153S | TP_2 | 17.4 | 15.5 | 13 | 18 | 4 | 1 | 19 | 126.9 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 1 | 20251218 | 20251218 | 20251226 | L_21 | 58 | 74.1 | 12 | 52.8 | 49.2 | 67 | 22.1 | 35.4 | 370.6
PROJ_12 | BLK_171P | TP_2 | 20.6 | 18.9 | 17 | 30 | 5 | 1 | 23 | 216.4 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 17 | 0 | 10 | 2 | 20251218 | 20251218 | 20251226 | L_11 | 48 | 94.2 | 12 | 77.9 | 57.9 | 79 | 27.8 | 41.8 | 438.6
PROJ_12 | BLK_172S | TP_2 | 20.6 | 12.3 | 17 | 30 | 3 | 1 | 17 | 130.3 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 1 | 20251218 | 20251218 | 20251226 | L_12 | 43 | 70 | 12 | 62.7 | 43.7 | 61 | 27.8 | 32.2 | 352.4
PROJ_15 | BLK_173P | TP_2 | 16.5 | 13.6 | 13.5 | 14 | 4 | 0 | 7 | 119.8 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 20251218 | 20251218 | 20251224 | L_12 | 48 | 42 | 12 | 17.3 | 42.9 | 31 | 12.5 | 16.2 | 221.9
PROJ_15 | BLK_174C | TP_2 | 16.2 | 20.5 | 10 | 20 | 5 | 0 | 32 | 161.6 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 1 | 20251218 | 20251218 | 20260106 | F_8 | 48 | 44.3 | 12 | 28 | 51 | 106 | 23.6 | 81.2 | 394.1
PROJ_1 | BLK_175P | TP_2 | 17.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 2 | 0 | 12 | 73.1 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 2 | 20251218 | 20251218 | 20251229 | L_11 | 40 | 28.3 | 12 | 19.2 | 30.8 | 46 | 24.9 | 24.2 | 225.4
PROJ_1 | BLK_176S | TP_2 | 17.5 | 9.9 | 12.5 | 12.5 | 2 | 0 | 11 | 73.1 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 2 | 20251218 | 20251218 | 20251229 | L_11 | 40 | 28.3 | 12 | 19.2 | 30.8 | 43 | 24.9 | 22.6 | 220.8
PROJ_13 | BLK_146P | TP_2 | 20.8 | 13 | 14.5 | 17 | 3 | 0 | 14 | 124.2 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 1 | 20251218 | 20251218 | 20251229 | L_21 | 53 | 30.7 | 12 | 20.5 | 38.8 | 52 | 27.8 | 27.4 | 262.2
PROJ_15 | BLK_177S | TP_2 | 16.5 | 10.5 | 13.5 | 14 | 3 | 0 | 4 | 87 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 | 20251218 | 20251218 | 20251224 | L_11 | 43 | 24.5 | 12 | 17.1 | 36.3 | 22 | 12.5 | 11.4 | 178.8
PROJ_8 | BLK_178C | TP_1 | 14.3 | 18.9 | 10 | 10 | 4 | 0 | 14 | 114.8 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 1 | 20251218 | 20251218 | 20251218 | F_12 | 48 | 40.7 | 12 | 17 | 44.1 | 52 | 17.1 | 47.4 | 278.3
PROJ_1 | BLK_142S | TP_2 | 14.1 | 14.1 | 12 | 22 | 3 | 1 | 12 | 96 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 2 | 20251218 | 20251218 | 20251222 | F_16 | 43 | 57 | 12 | 50.7 | 41.8 | 46 | 21.7 | 44.2 | 316.4
PROJ_13 | BLK_149S | TP_2 | 20.8 | 13 | 14.5 | 17 | 3 | 0 | 14 | 124.2 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20251218 | 20251218 | 20251229 | L_22 | 53 | 30.7 | 12 | 20.5 | 38.8 | 52 | 27.8 | 27.4 | 262.2
PROJ_5 | BLK_179C | TP_2 | 20.1 | 19.9 | 13 | 13 | 5 | 5 | 23 | 201.8 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20251231 | L_22 | 48 | 183.3 | 12 | 172.4 | 77.6 | 79 | 27.2 | 41.8 | 641.3
PROJ_5 | BLK_175P | TP_2 | 17.5 | 10.3 | 13 | 23 | 2 | 1 | 12 | 82.2 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 20251219 | 20251219 | 20251229 | L_12 | 40 | 63 | 12 | 55.9 | 36.6 | 46 | 24.9 | 24.2 | 302.6
PROJ_6 | BLK_154P | TP_2 | 21.5 | 18.1 | 12 | 14.5 | 5 | 0 | 22 | 214.2 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 18 | 0 | 3 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20251229 | L_22 | 58 | 54.8 | 12 | 33.8 | 52.3 | 76 | 28.5 | 40.2 | 355.6
PROJ_5 | BLK_176S | TP_2 | 17.5 | 10 | 13 | 23 | 2 | 1 | 11 | 81.9 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 20251219 | 20251219 | 20251229 | L_12 | 40 | 62.8 | 12 | 55.7 | 35.8 | 43 | 24.9 | 22.6 | 296.8
PROJ_6 | BLK_155S | TP_2 | 21.5 | 18.1 | 12 | 14.5 | 5 | 0 | 21 | 214.2 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 17 | 0 | 5 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20251229 | L_21 | 58 | 54.8 | 12 | 33.8 | 52.3 | 73 | 28.5 | 38.6 | 351
PROJ_1 | BLK_168S | TP_2 | 19.7 | 9.9 | 12.5 | 12.5 | 2 | 0 | 11 | 78.5 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 20251219 | 20251219 | 20251229 | L_12 | 38 | 29.6 | 12 | 19.9 | 31.4 | 43 | 26.8 | 22.6 | 223.3
PROJ_1 | BLK_167P | TP_2 | 19.7 | 10.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 0 | 12 | 78.5 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20251229 | L_11 | 38 | 29.6 | 12 | 19.9 | 32.4 | 46 | 26.8 | 24.2 | 228.9
PROJ_5 | BLK_180C | TP_2 | 15.1 | 19.9 | 13 | 13.5 | 5 | 0 | 23 | 150.2 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 1 | 20251219 | 20251219 | 20251230 | L_21 | 48 | 42 | 12 | 26.7 | 49.6 | 79 | 22.7 | 41.8 | 321.8
PROJ_1 | BLK_181S | TP_2 | 8.1 | 6.6 | 12 | 40 | 2 | 0 | 7 | 18.4 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20251224 | F_6 | 53 | 17.2 | 12 | 15.6 | 27.1 | 31 | 7.9 | 26.2 | 190
PROJ_11 | BLK_182P | TP_2 | 13.7 | 16.2 | 12.5 | 20 | 4 | 0 | 19 | 112.5 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20251219 | 20251219 | 20251222 | F_1 | 48 | 40.1 | 12 | 16.8 | 42.4 | 67 | 21.1 | 60.4 | 307.8
PROJ_1 | BLK_183S | TP_2 | 11.1 | 18 | 11 | 11 | 4 | 0 | 17 | 79.7 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 2 | 20251219 | 20251223 | 20251224 | F_8 | 48 | 31.9 | 12 | 14.6 | 41.6 | 61 | 18.2 | 47.2 | 274.5
PROJ_1 | BLK_180C | TP_1 | 14.9 | 19.9 | 13 | 15 | 5 | 1 | 23 | 160.9 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 1 | 20251219 | 20251219 | 20251230 | L_22 | 48 | 77.3 | 12 | 63.5 | 54.4 | 79 | 22.5 | 41.8 | 398.5
PROJ_5 | BLK_183S | TP_2 | 13.4 | 13.8 | 11 | 11 | 3 | 0 | 12 | 79.7 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20251229 | F_2 | 43 | 23.3 | 12 | 16.4 | 36.5 | 46 | 21.1 | 44.2 | 242.5
PROJ_11 | BLK_184S | TP_2 | 13.7 | 16.6 | 12.5 | 13.5 | 4 | 0 | 21 | 105.6 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 14 | 1 | 20251219 | 20251219 | 20251226 | F_1 | 48 | 38.4 | 12 | 16.4 | 42.4 | 73 | 21.1 | 63.6 | 314.9
PROJ_4 | BLK_56P | TP_2 | 20.8 | 19 | 19 | 25 | 5 | 1 | 18 | 224.9 | 20.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 12 | 0 | 15 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20251230 | L_12 | 55 | 101.3 | 12 | 82.7 | 58 | 64 | 27.9 | 33.8 | 434.7
PROJ_4 | BLK_55S | TP_2 | 20.8 | 12.3 | 19 | 23 | 3 | 1 | 12 | 130.4 | 20.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 1 | 20251219 | 20251219 | 20251230 | L_11 | 43 | 72 | 12 | 63.8 | 43.8 | 46 | 27.9 | 24.2 | 332.7
PROJ_2 | BLK_72P | TP_2 | 20.8 | 18.1 | 12 | 14 | 5 | 0 | 26 | 212.2 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20251231 | L_22 | 58 | 54.4 | 12 | 33.5 | 51.9 | 88 | 27.9 | 46.6 | 372.3
PROJ_2 | BLK_74S | TP_2 | 20.8 | 18.1 | 12 | 14 | 5 | 0 | 26 | 212.2 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | 1 | 20251219 | 20251219 | 20251231 | L_21 | 58 | 54.4 | 12 | 33.5 | 51.9 | 88 | 27.9 | 46.6 | 372.3
PROJ_12 | BLK_24P | TP_2 | 20.4 | 18.9 | 17 | 18 | 5 | 0 | 23 | 202.4 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 19 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20251231 | L_12 | 48 | 52.5 | 12 | 32.5 | 52.7 | 79 | 27.6 | 41.8 | 346.1
PROJ_12 | BLK_25S | TP_2 | 20.4 | 12.3 | 17 | 18 | 3 | 0 | 17 | 122.3 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 1 | 20251219 | 20251219 | 20251231 | L_11 | 43 | 30.4 | 12 | 20.3 | 38.7 | 61 | 27.6 | 32.2 | 265.2
PROJ_14 | BLK_185P | TP_2 | 10.4 | 5.7 | 12 | 12 | 1 | 0 | 7 | 20.6 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 21 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20260105 | F_6 | 22 | 20.3 | 12 | 14.8 | 22.6 | 31 | 9.7 | 26.2 | 158.6
PROJ_14 | BLK_186S | TP_2 | 10.4 | 5.7 | 12 | 12 | 1 | 0 | 7 | 20.6 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20260105 | F_6 | 22 | 20.3 | 12 | 14.8 | 22.6 | 31 | 9.7 | 26.2 | 158.6
PROJ_6 | BLK_164S | TP_2 | 15.5 | 7.4 | 12 | 13 | 1 | 0 | 9 | 31 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 1 | 20251219 | 20251219 | 20251230 | L_22 | 22 | 25.5 | 12 | 17.6 | 24.4 | 37 | 12 | 19.4 | 169.9
PROJ_15 | BLK_187P | TP_2 | 15.5 | 12 | 10 | 15 | 2 | 0 | 6 | 30.4 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20251230 | L_12 | 38 | 17.6 | 12 | 13.3 | 31.7 | 28 | 10.8 | 14.6 | 166
PROJ_15 | BLK_188S | TP_2 | 15.5 | 12 | 10 | 15 | 2 | 0 | 6 | 30.4 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20251230 | L_12 | 38 | 17.6 | 12 | 13.3 | 31.7 | 28 | 10.8 | 14.6 | 166
PROJ_12 | BLK_107S | TP_2 | 21.3 | 5.4 | 12 | 14 | 1 | 1 | 9 | 46.3 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20251231 | F_6 | 22 | 55.5 | 12 | 49.4 | 29.8 | 37 | 14 | 34.4 | 254.1
PROJ_12 | BLK_106P | TP_2 | 21.3 | 5.4 | 12 | 14 | 1 | 1 | 9 | 46.3 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20251231 | F_6 | 22 | 55.5 | 12 | 49.4 | 29.8 | 37 | 14 | 34.4 | 254.1
PROJ_12 | BLK_16S | TP_2 | 18 | 20 | 13 | 14 | 5 | 0 | 19 | 165.8 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 1 | 20251219 | 20251219 | 20251229 | F_3 | 48 | 45.2 | 12 | 28.4 | 51.3 | 67 | 21.8 | 65.4 | 339.1
PROJ_12 | BLK_189P | TP_2 | 13.4 | 16.4 | 16 | 19 | 3 | 0 | 16 | 97.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 29 | 2 | 20251219 | 20251219 | 20251231 | L_11 | 53 | 26.3 | 12 | 18 | 37.2 | 58 | 22.9 | 30.6 | 258
PROJ_12 | BLK_190S | TP_2 | 13.4 | 15.5 | 16 | 19 | 3 | 0 | 16 | 92.6 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | 1 | 20251219 | 20251219 | 20251231 | L_12 | 53 | 25.4 | 12 | 17.6 | 37.2 | 58 | 22.1 | 30.6 | 255.9
PROJ_15 | BLK_191P | TP_2 | 15.5 | 9.5 | 10 | 20 | 2 | 2 | 6 | 38.7 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20251222 | 20251222 | 20251226 | L_11 | 38 | 49 | 12 | 45.9 | 40.1 | 28 | 10.8 | 14.6 | 238.5
PROJ_15 | BLK_192S | TP_2 | 15.5 | 9.5 | 10 | 20 | 2 | 2 | 6 | 38.7 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20251222 | 20251222 | 20251226 | L_11 | 38 | 49 | 12 | 45.9 | 40.1 | 28 | 10.8 | 14.6 | 238.5
PROJ_15 | BLK_193P | TP_2 | 15.5 | 12.5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 5 | 30.4 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20251222 | 20251222 | 20260106 | L_12 | 38 | 17.6 | 12 | 13.3 | 31.7 | 25 | 10.8 | 13 | 161.4
PROJ_15 | BLK_194S | TP_2 | 15.5 | 12.5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 5 | 30.4 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20251222 | 20251222 | 20260106 | L_11 | 38 | 17.6 | 12 | 13.3 | 31.7 | 25 | 10.8 | 13 | 161.4
PROJ_12 | BLK_29P | TP_2 | 21.3 | 13.6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 9 | 42.1 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20251222 | 20251224 | 20251230 | F_2 | 22 | 31.1 | 12 | 20.7 | 30.1 | 37 | 14.6 | 39.4 | 206.9
PROJ_1 | BLK_179C | TP_1 | 20.1 | 19.9 | 13 | 15 | 5 | 0 | 23 | 201.8 | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 1 | 20251222 | 20251222 | 20260105 | L_21 | 48 | 52.4 | 12 | 32.4 | 52.6 | 79 | 27.2 | 41.8 | 345.4
PROJ_15 | BLK_195P | TP_2 | 16.2 | 13.1 | 12 | 18 | 4 | 2 | 4 | 101.9 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20251222 | 20251222 | 20251230 | F_11 | 48 | 81.4 | 12 | 66.2 | 52 | 22 | 8.8 | 31.4 | 321.8
PROJ_4 | BLK_196S | TP_2 | 20.8 | 15.3 | 13.5 | 16.5 | 4 | 0 | 16 | 165 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 20251222 | 20251222 | 20260105 | L_11 | 58 | 53.2 | 12 | 20.4 | 45.9 | 58 | 27.9 | 30.6 | 306
PROJ_4 | BLK_197P | TP_2 | 20.8 | 15.3 | 13.5 | 16.5 | 4 | 0 | 16 | 165 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 2 | 20251222 | 20251222 | 20260105 | L_12 | 58 | 53.2 | 12 | 20.4 | 45.9 | 58 | 27.9 | 30.6 | 306
PROJ_13 | BLK_198C | TP_2 | 22.6 | 17.7 | 13.5 | 13.5 | 5 | 0 | 16 | 177 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 20251222 | 20251222 | 20251231 | F_8 | 58 | 47.4 | 12 | 29.7 | 52.9 | 58 | 24.2 | 70.6 | 352.8
PROJ_15 | BLK_199S | TP_2 | 16.2 | 12.1 | 12 | 18 | 4 | 1 | 7 | 78.7 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2 | 20251222 | 20251222 | 20251224 | F_11 | 48 | 52.4 | 12 | 38.1 | 47 | 31 | 10.4 | 31.2 | 270.1
PROJ_16 | BLK_137S | TP_2 | 19.7 | 15.6 | 14.5 | 15 | 5 | 0 | 10 | 178.4 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 | 1 | 20251222 | 20251222 | 20260105 | L_12 | 48 | 47.7 | 12 | 29.8 | 50.4 | 40 | 13.9 | 21 | 262.8
PROJ_12 | BLK_50S | TP_3 | 20.8 | 13.7 | 12 | 15 | 2 | 1 | 14 | 92.2 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 20251222 | 20251224 | 20260105 | F_3 | 38 | 68.8 | 12 | 61 | 39.9 | 52 | 27.7 | 52.4 | 351.8
PROJ_12 | BLK_50S | TP_2 | 20.8 | 13.7 | 12 | 15 | 2 | 1 | 14 | 92.2 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 | 20251222 | 20251224 | 20260105 | F_3 | 38 | 68.8 | 12 | 61 | 39.9 | 52 | 27.7 | 52.4 | 351.8
PROJ_12 | BLK_93P | TP_2 | 17.1 | 12.5 | 11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 94.1 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20251223 | 20251223 | 20260107 | F_12 | 43 | 25.7 | 12 | 17.7 | 37.3 | 37 | 12.7 | 39.4 | 224.8
PROJ_16 | BLK_138P | TP_2 | 19.7 | 18.6 | 13.5 | 15 | 6 | 0 | 14 | 214.6 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 20251223 | 20251223 | 20260105 | L_11 | 45 | 47.8 | 12 | 29.9 | 57.3 | 52 | 26.8 | 27.4 | 298.2
PROJ_12 | BLK_92S | TP_2 | 17.1 | 12.5 | 11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 94.1 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20251223 | 20251223 | 20260105 | F_12 | 43 | 25.7 | 12 | 17.7 | 37.3 | 37 | 12.7 | 39.4 | 224.8
PROJ_14 | BLK_200P | TP_2 | 16.1 | 5.7 | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 32 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20251223 | 20251223 | 20251231 | F_6 | 22 | 26 | 12 | 17.9 | 23.7 | 28 | 10.4 | 29.6 | 169.6
PROJ_14 | BLK_201S | TP_2 | 16.1 | 5.7 | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 32 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20251223 | 20251223 | 20251231 | F_6 | 22 | 26 | 12 | 17.9 | 23.7 | 28 | 10.4 | 29.6 | 169.6
PROJ_10 | BLK_202S | TP_2 | 21.6 | 26.9 | 12 | 16 | 6 | 0 | 24 | 258 | 21.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 14 | 0 | 6 | 1 | 20251223 | 20251223 | 20260106 | L_11 | 45 | 55 | 12 | 33.9 | 63.9 | 82 | 28.6 | 43.4 | 363.8
PROJ_2 | BLK_111P | TP_2 | 20.4 | 18.1 | 12 | 13 | 5 | 0 | 22 | 203.8 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 2 | 20251223 | 20251223 | 20260105 | L_22 | 58 | 52.8 | 12 | 32.6 | 51.7 | 76 | 27.6 | 40.2 | 350.9
PROJ_6 | BLK_72P | TP_2 | 20.8 | 18.1 | 12 | 14 | 5 | 0 | 21 | 207.1 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 17 | 0 | 8 | 1 | 20251223 | 20251223 | 20260105 | L_22 | 58 | 53.4 | 12 | 33 | 51.9 | 73 | 27.9 | 38.6 | 347.8
PROJ_6 | BLK_74S | TP_2 | 20.8 | 18.1 | 12 | 14 | 5 | 0 | 21 | 207.1 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 17 | 0 | 9 | 2 | 20251223 | 20251223 | 20260105 | L_21 | 58 | 53.4 | 12 | 33 | 51.9 | 73 | 27.9 | 38.6 | 347.8